## Лист1
№ | Проблема | Мероприятие | Ответственный | Срок исполнения | АВГУСТ |  | СЕНТЯБРЬ |  |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  |  |  | НОЯБРЬ |  |  |  |  | ДЕКАБРЬ |  |  |  | ЯНВАРЬ
[5 empty] | 18-25 | 28-31 | 1-10 | 11-17 | 18-24 | 25-30 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-31 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-30 | 1-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-19
Пациент
1.1. | Недостаточно информации для пациента о проведении медицинской реабилитации в поликлинике с ДЗП | Разместить информацию на стендах поликлиники | Авдеева М.В. | август-сентябрь
|  | Разместить информацию на сайте поликлиники | Баранов С.А. | август-сентябрь
1.2. | Отсутствие информации для пациента к специалисту какого профиля необходимо обратиться за направлением в ОМР | Разместить информацию на сайте поликлиники | Баранов С.А. | август-сентябрь
1.3. | Пациент с направлением в ОМР может не придти в назначенное время | Напоминание о дате и времени визита телефонным звонком, СМС сообщением | Баранов С.А. Каракозов А.Н. | август-сентябрь
1.4. | Пациент чаще госпитализируется, чаще вызывает скорую помощь | Повышение доступности медицинской реабилитации в амбулаторных условиях | Кренева Ю. А. | август-сентябрь
Лечащий врач
2.1. | Отсутствие у врачей знаний о показаниях для направления пациентов на восстановительное лечение в ОМР | Обучение врачей | Кренева Ю. А. | октябрь
2.2. | Лечащий врач неверно заполняет направление в ОМР (ошибки), получает отказ от ОМР | Обучение врачей | Кренева Ю. А. | октябрь
2.3. | Лечащий врач оформляет направление от руки (неразборчивый почерк, ошибки), получает отказ | Обучение врачей | Кренева Ю. А. | октябрь
2.4. | Лечащий врач не дообследует пациента перед восстановительным лечением | Обучение врачей | Кренева Ю. А. | октябрь
Заведующий ОМР
3.1. | Зав. ОМР отказывает пациентам из-за наличия противопоказаний или нехватки результатов обследований | Обучение врачей | Кренева Ю. А. | октябрь
3.2. | Зав. отделением даёт направление в кабинет физиотерапии на бумажном носителе, не ведёт учет загруженности оборудования ОМР | Разработка специального программного обеспечения | Каракозов А. Н. | ноябрь
3.3. | Зав. отделением не контролирует процесс | Разработка специального программного обеспечения | Каракозов А. Н. | ноябрь
Врач-физиотерапевт
4.1. | Врач-физиотерапевт тратит время на оформление бумажного направления по форме 044/у | Разработка специального программного обеспечения | Каракозов А. Н. | ноябрь
Кабинеты физиотерапии ОМР
5.1. | Дефицит площадей. Физиотерапевтические кабинеты используют в своей работе физиотерапевтическую аппаратуру в количестве 32 единиц, а физиотерапевтических кабинок для отпуска физиотерапевтических процедур всего 19 (нехватка помещений, площадей!!!). | Рационализация использования помещений | Кренева Ю. А. | декабрь
5.2. | Малая востребованность некоторой аппаратуры из-за технологической отсталости ("Амплипульс-7", Амплипульс-5Бр , Гальванизация и электрофорез "Поток-ЭМА-Н", Трансаир-05, Трансаир-04 | Формирование заявки главному врачу на закупку нового оборудования | Кренева Ю. А. | сентябрь-январь
5.3. | Малая востребованность некоторой аппаратуры из-за сезонности использования : Галоингалятор ГИСА-01, Установка ингаляционная "Нико", Облучатель ртутно-кварцевый ОРКш, Облучатель УФО стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха ОУФну | Интенсификация работы в сезон обострения хронических заболеваний | Кренева Ю. А.
5.4. | Отсутствие электронного расписания, пересечение потоков пациентов | Разработка специального программного обеспечения | Каракозов А. Н. | ноябрь
5.5. | Данные не поступают в МИС, ведутся бумажные журналы учета | Разработка специального программного обеспечения | Каракозов А. Н. | ноябрь
5.6. | Потеря времени на оформление документации | Разработка специального программного обеспечения | Каракозов А. Н. | ноябрь

## Лист2
35
180
900
25
180
900
86400
60
180
45
|  |  | ВПП = 177285 сек (4 визита) | 120
600
86400
60
1200
177285
целевое состояние
Предварительная запись:
тел. 122
интернет
| врач |  |  | 35
| регистратура |  |  | 60
| терминал |  |  | 1200
25
|  |  |  | 30 | 0
180
86400
360
30
600
88920
ВПП = 88920 сек (2 визита)
текущее состояние
Предварительная запись:
тел. 122
| интернет |  |  |  | 35
| врач |  |  |  | 30
| регистратура |  |  |  | 600
| терминал |  |  |  | 25
| колл-центр поликлиники |  |  |  | 30
600
35
30
180
86400
360
25
30
600
|  |  | ВПП = 88980 сек (2 визита) |  | 88980
Кабинет врача терапевта
900 ″
Кабинет ФД № 219
600 ″
Процедурный кабинет №12
180 ″
- Отбор
- Измерение сатурации
- запись на исследования
- Спирометрия
- Забор крови на D димер
- Забор крови на б/х
Кабинет врача терапевта
1200 ″
- Тест с 6-минутной ходьбой
- Заключение
- Рекомендации
3-4
6-7
1 визит
2 визит
3 визит
180 ″
120 ″
60 ″
60 ″
35″
25″
86400″
45″
86400″
35″
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4 визит
Кабинет мед. профилактики №229
1200 ″
Процедурный кабинет
№12
180 ″
Врач отд. мед. профилактики
каб. 229
600 ″
- Сатурация
- Спирометрия
- Запись на исследования
- оформление документов
- Забор крови на D-димер
- Забор крови на б/х
- Заключение
- Направление на 2 этап по показаниям
-Рекомендации
1-2
1-2
1 визит
2 визит
60 ″
30 ″
30 ″
35″
25″
86400″
35″
360 ″
Кабинет мед. профилактики №229
900 ″
- Анкетирование - Запись на исследования
- оформление документов
3-4
180 ″
Кабинет мед. профилактики №229
600 ″
Процедурный кабинет
№12
180 ″
Врач терапевт участковый
600 ″
- Сатурация
- Запись на исследования
- оформление документов
- Забор крови на D-димер
- Забор крови на б/х
- Заключение
- Направление на 2 этап по показаниям
-Рекомендации
1 визит
2 визит
30 ″
30 ″
30 ″
35″
25″
86400″
35″
360 ″
Кабинет ФД № 220
600 ″
- Спирометрия
1-2
Врач отд. мед. профилактики
каб. 229
600 ″
1-2
1-2
30 ″
35″
1-2