|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | «УТВЕРЖДЕНО»  протоколом заседания проектного комитета  по направлению региональных проектов  в Санкт-Петербурге «Здравоохранение»  от 19.02.2020 № 1 | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург) | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование федерального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Эргашев О.Н. | | вице-губернатор Санкт-Петербурга | | |
| Руководитель регионального проекта | Лисовец Д.Г. | | Председатель | | |
| Администратор регионального проекта | Антипов Е.Ю. | | Заместитель председателя | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге | | |
| Подпрограмма | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных. (город федерального значения Санкт-Петербург) | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях | | Процент | 53,7000 | 31.12.2017 | 55,7000 | 55,7000 | 55,7000 | 55,7000 | 56,3000 | 57,0000 | |
| Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % | | Процент | 55,5000 | 31.12.2017 | 56,0000 | 56,2000 | 56,3000 | 56,4000 | 56,5000 | 56,6000 | |
| Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % | | Процент | 21,8000 | 31.12.2017 | 21,0000 | 20,2000 | 19,5000 | 18,8000 | 18,2000 | 17,3000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями 0 | | | | | | | | | | |
| 1 | Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» | Условная единица | - | - | - | - | - | 1 |  | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |
| 2 | Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | Единица | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 |  | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 3 | Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи | Единица | 8 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 |  | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |
| 4 | В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" | Единица | 1 | - | - | - | - | - | Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан | Утверждение документа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования)предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение |  |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в |  |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности. |  |
|
| 5 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 6 | Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи | Единица | - | - | - | - | - | 18 |  | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7 | Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | Единица | - | - | - | - | - | 8 |  | Приобретение товаров, работ, услуг |
|  | | | | | | | | | | |
| 8 | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Единица | 1 | 1 | - | - | - | - |  | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 9 | Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | Единица | - | 1 | 1 | 1 | - | - |  | Приобретение товаров, работ, услуг |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | | | | | | | | | |  |
| 0 |  | | | | | | | | |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | | Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | | | | | | | |  |
| 1.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 533 434,60 | 902 431,70 | 366 183,10 | 438 112,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 161,40 |  |
| 1.1.1. | | *бюджет субъекта* | 533 434,60 | 902 431,70 | 366 183,10 | 438 112,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 161,40 |  |
| 1.1.1.1. | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.1. | | *из них:*  *федеральному бюджету* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2. | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2.1. | | *в том числе:*  *бюджету Пенсионного фонда*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2.2. | | *бюджету Фонда социального*  *страхования Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2.3. | | *бюджету Федерального фонда*  *обязательного медицинского*  *страхования* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.3. | | *бюджетам территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов(бюджетам территориальных* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | | *фондов обязательного медицинского*  *страхования)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4. | | *местным бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.5. | | *иным бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. | | *бюджеты территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов (бюджеты*  *территориальных фондов*  *обязательного медицинского*  *страхованияя),всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.1. | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.1.1. | | *из них:*  *бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.1.2. | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации*  *(бюджету Федерального фонда*  *обязательного*  *медицинского страхования)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | | *свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3.1. | | *межбюджетные*  *трансферты в БС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1.1.3.2. | | *межбюджетные*  *трансферты в МО*  *других субъектов РФ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | | | | | | | |  |
| 2.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 8 087 450,00 | 11 205 544,61 | 13 862 820,30 | 16 085 822,60 | 0,00 | 0,00 | 49 241 637,51 |  |
| 2.1.1. | | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1. | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.1. | | *из них:*  *федеральному бюджету* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.2. | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.2.1. | | *в том числе:*  *бюджету Пенсионного фонда*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.2.2. | | *бюджету Фонда социального*  *страхования Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.2.3. | | *бюджету Федерального фонда*  *обязательного медицинского*  *страхования* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 2.1.1.1.3. | | *бюджетам территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов(бюджетам территориальных*  *фондов обязательного медицинского*  *страхования)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.4. | | *местным бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.5. | | *иным бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2. | | *бюджеты территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов (бюджеты*  *территориальных фондов*  *обязательного медицинского*  *страхованияя),всего* | 8 087 450,00 | 11 205 544,61 | 13 862 820,30 | 16 085 822,60 | 0,00 | 0,00 | 49 241 637,51 |  |
| 2.1.2.1. | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2.1.1. | | *из них:*  *бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2.1.2. | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации*  *(бюджету Федерального фонда*  *обязательного*  *медицинского страхования)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3. | | *свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 2.1.3.1. | | *межбюджетные*  *трансферты в БС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3.2. | | *межбюджетные*  *трансферты в МО*  *других субъектов РФ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | | | | | | | |  |
| 3.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 2 611 988,10 | 1 839 913,00 | 1 839 913,00 | 1 839 913,00 | 0,00 | 0,00 | 8 131 727,10 |  |
| 3.1.1. | | *бюджет субъекта* | 2 611 988,10 | 1 839 913,00 | 1 839 913,00 | 1 839 913,00 | 0,00 | 0,00 | 8 131 727,10 |  |
| 3.1.1.1. | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.1. | | *из них:*  *федеральному бюджету* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.2. | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.2.1. | | *в том числе:*  *бюджету Пенсионного фонда*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.2.2. | | *бюджету Фонда социального*  *страхования Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1.1. | | *бюджету Федерального фонда* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 2.3. | | *обязательного медицинского*  *страхования* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.3. | | *бюджетам территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов(бюджетам территориальных*  *фондов обязательного медицинского*  *страхования)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.4. | | *местным бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1.1.5. | | *иным бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2. | | *бюджеты территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов (бюджеты*  *территориальных фондов*  *обязательного медицинского*  *страхованияя),всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2.1. | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2.1.1. | | *из них:*  *бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2.1.2. | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации*  *(бюджету Федерального фонда*  *обязательного*  *медицинского страхования)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 3.1.3. | | *свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.3.1. | | *межбюджетные*  *трансферты в БС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.3.2. | | *межбюджетные*  *трансферты в МО*  *других субъектов РФ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | | Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | | | | | | | |  |
| 4.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 51 548,93 | 45 478,60 | 39 186,00 | 0,00 | 0,00 | 136 213,53 |  |
| 4.1.1. | | *бюджет субъекта* | 0,00 | 51 548,93 | 45 478,60 | 39 186,00 | 0,00 | 0,00 | 136 213,53 |  |
| 4.1.1.1. | | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.1.1.1. | | *из них:*  *федеральному бюджету* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.1.1.2. | | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.1.1.2.1. | | *в том числе:*  *бюджету Пенсионного фонда*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 4.1.1.1.2.2. | *бюджету Фонда социального*  *страхования Российской Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1.2.3. | *бюджету Федерального фонда*  *обязательного медицинского*  *страхования* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.1.1.3. | *бюджетам территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов(бюджетам территориальных*  *фондов обязательного медицинского*  *страхования)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.1.1.4. | *местным бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.1.1.5. | *иным бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.2. | *бюджеты территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов (бюджеты*  *территориальных фондов*  *обязательного медицинского*  *страхованияя),всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.2.1. | *в том числе:*  *межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.2.1.1. | *из них:*  *бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.2.1.2. | *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | *(бюджету Федерального фонда*  *обязательного*  *медицинского страхования)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | *свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.3.1. | *межбюджетные*  *трансферты в БС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.3.2. | *межбюджетные*  *трансферты в МО*  *других субъектов РФ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 11 232 872,70 | 13 999 438,24 | 16 114 395,00 | 18 403 033,60 | 0,00 | 0,00 | 59 749 739,54 |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | 11 232 872,70 | 13 999 438,24 | 16 114 395,00 | 18 403 033,60 | 0,00 | 0,00 | 59 749 739,54 |  |
| бюджет субъекта | |  |
| свод бюджетов Муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджетам территориальных государственных  внебюджетных фондов(бюджетам  территориальных фондов  обязательного медицинского страхования) | | 8 087 450,00 | 11 205 544,61 | 13 862 820,30 | 16 085 822,60 | 0,00 | 0,00 | 49 241 637,51 |  |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | | | | | | |  |
| 0 | |  | | | | |  |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Лисовец Д. Г. | Председатель | Эргашев О.Н. | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Стожаров В. В. | Заместитель директора | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» | | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | | | | | |  |
| Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи | | | | | |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | | | | | |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи | | | | | |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | | | | | |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | | | | | | | | |
| 6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % ПРОЦ | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | |
| 1 | | Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I–II стадии) от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно) | - выявлено в отчетном году злокачественных новообразований (без выявленных посмертно)  , чел | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально | относительный показатель |
| 1 | | Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I–II стадии) от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно) | - из числа злокачественных новообразований имели I стадию , чел | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально | относительный показатель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | |  |  | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально |  |
| Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % ПРОЦ | | | | | | | | |
| Image00002.jpeg | | | | | | | | |
| 2 | | Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100 тыс. населения) | а - число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно | Отношение числа умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, к среднегодовой численности населения по текущей оценке |
| b - среднегодовая численность населения по текущей оценке, чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях ПРОЦ | | | | | | | | | |
| Image00003.jpeg | | | | | | | | | |
| 3 | | Доля новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % | a - Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях  (I-II стадии), ед | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно | Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях  (I-II стадии), от числа выявленных случаев злокачественных новообразований  (без выявления посмертно) | |
|  | | | | | | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 22 | |
| 7. Дополнительная информация | |
| Основной целью проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» является снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных. Основными показателями регионального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 57,0 %, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более до 56,6% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%.  Основной задачей проекта является разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями (далее – Программа).  В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов:  Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи на базе             СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №71», СПб ГБУЗ «Онкологический диспансер Московского района», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №77»,         СПб ГБУЗ «Консультативно диагностическая поликлиника №1 Приморского района», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №109»,          СПб ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №17», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №60», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №39», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №43», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №104»,           СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №106», СПб ГБУЗ «Николаевская больница», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №28», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №3».  Переоснащение сети региональных онкологических диспансеров/больниц.  Создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований;  Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на:  Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами канцерогенных веществ в окружающую среду.  Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного, развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов.  Сокращение сроков диагностики и повышение ее и качества, путем создания на базе многопрофильных больниц и центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований. Внедрение своевременных методов диагностики.  Совершенствование контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями посредством создания сети окружных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований.  Организация на базе ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» референсного центра по проведению морфологических исследований.  Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологических центров и диспансеров, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических и генетических лабораторий, развития инфраструктуры объектов ядерной медицины. Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с онкологическими заболеваниями. |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | | | | | | |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта |
|  | | | | | | Борьба с онкологическими заболеваниями (город федерального значения Санкт-Петербург) |
|  | |  | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Результат "В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""0 | | - | 01.07.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных |
|
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на |
|
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности. |
|
| 1.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.07.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 1.2 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 01.07.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 1.2.1 | Мероприятие "Публикация документа" | 01.04.2019 | 01.07.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Прочий тип документа |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.07.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 1.3.1 | Мероприятие "Утверждена региональная программа Санкт-Петербурга "Борьба с онкологическими заболеваниями"" | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Распоряжение |
| 2 | Результат "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"0 | - | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 2.1 | Контрольная точка "Освоены средства бюджета Санкт-Петербурга, выделенные на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями." | - | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 2.1.1 | Мероприятие "Освоение средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями." | 11.01.2019 | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Справка |
| 2.2 | Контрольная точка "Освоены средства бюджета Санкт-Петербурга, выделенные на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями." | - | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 2.2.1 | Мероприятие "Освоение средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенные на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями." | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Справка |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Результат "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями "0 | - | 31.12.2024 | Стожаров Вадим Владимирович, Заместитель директора |  |
| 3.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2019 | Стожаров Вадим Владимирович, Заместитель директора |  |
| 3.1.1 | Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения." | 11.01.2019 | 31.12.2019 | Стожаров Вадим Владимирович, Заместитель директора | Отчет |
| 3.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2020 | Стожаров Вадим Владимирович, Заместитель директора |  |
| 3.2.1 | Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения." | 25.02.2020 | 31.12.2020 | Стожаров Вадим Владимирович, Заместитель директора | Отчет |
| 3.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2021 | Стожаров Вадим Владимирович, Заместитель директора |  |
| 3.3.1 | Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения." | 25.02.2021 | 31.12.2021 | Стожаров Вадим Владимирович, Заместитель директора | Отчет |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | Стожаров Вадим Владимирович, Заместитель директора |  |
| 3.4.1 | Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения." | 25.02.2022 | 31.12.2022 | Стожаров Вадим Владимирович, Заместитель директора | Отчет |
| 3.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2023 | Стожаров Вадим Владимирович, Заместитель директора |  |
| 3.5.1 | Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения." | 25.02.2023 | 31.12.2023 | Стожаров Вадим Владимирович, Заместитель директора | Отчет |
| 3.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2024 | Стожаров Вадим Владимирович, Заместитель директора |  |
| 3.6.1 | Мероприятие "Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения." | 25.02.2024 | 31.12.2024 | Стожаров Вадим Владимирович, Заместитель директора | Отчет |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Результат "Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»"0 | - | 31.12.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 4.1 | Контрольная точка "Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» осуществляется в рамках регионального проекта Санкт-Петербурга «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Национального проекта «Здравоохранение»" | - | 31.12.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 4.1.1 | Мероприятие "Создание и внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в рамках регионального проекта Санкт-Петербурга «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Национального проекта «Здравоохранение»" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Доклад Комитета по здравоохранению |
| 5 | Результат "Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"0 | - | 31.12.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1 | Контрольная точка "Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)" | - | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 5.1.1 | Мероприятие "Переоснащены медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)" | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Справка |
| 5.2 | Контрольная точка "Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)" | - | 31.12.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 5.2.1 | Мероприятие "Переоснащены медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)" | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Справка |
| 5.3 | Контрольная точка "Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)" | - | 31.12.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.3.1 | Мероприятие "Переоснащены медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)" | 09.01.2022 | 31.12.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Справка |
| 6 | Результат "Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи "0 | - | 31.12.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.1 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 15.02.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.2 | Контрольная точка "Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы  не менее чем 8 центров амбулаторной онкологической помощи  " | - | 15.02.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.3 | Контрольная точка "Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга" | - | 31.03.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.3.1 | Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи" | 15.02.2019 | 31.03.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга |
| 6.4 | Контрольная точка "Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга" | - | 30.06.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.4.1 | Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи" | 31.03.2019 | 30.06.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга |
| 6.5 | Контрольная точка "Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга" | - | 30.09.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.5.1 | Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи" | 30.06.2019 | 30.09.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи |
| 6.6 | Контрольная точка "Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи" | - | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.6.1 | Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи" | 30.09.2019 | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи |
| 6.7 | Контрольная точка "Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы  не менее чем 5 центров амбулаторной онкологической помощи  " | - | 15.02.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.7.1 | Мероприятие "определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы  не менее чем 5 центров амбулаторной онкологической помощи  " | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.8.1 | Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи" | 15.02.2019 | 31.03.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга |
| 6.8 | Контрольная точка "Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга" | - | 31.03.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.9 | Контрольная точка "Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга" | - | 30.06.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.9.1 | Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи" | 31.03.2020 | 30.06.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга |
| 6.10 | Контрольная точка "Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга" | - | 30.09.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.10.1 | Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи" | 30.06.2020 | 30.09.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи |
| 6.11 | Контрольная точка "  Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи  " | - | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.11.1 | Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи" | 30.09.2020 | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.12 | Контрольная точка "Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы  2 центра амбулаторной онкологической помощи  " | - | 15.02.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.12.1 | Мероприятие "Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы  2 центра амбулаторной онкологической помощи  " | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет |
| 6.13 | Контрольная точка "Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга" | - | 31.03.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.13.1 | Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи" | 15.02.2021 | 31.03.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга |
| 6.14 | Контрольная точка "Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга" | - | 30.06.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.14.1 | Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи" | 31.03.2021 | 30.06.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга |
| 6.15 | Контрольная точка "Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга" | - | 30.09.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.15.1 | Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи" | 30.06.2021 | 30.09.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.16 | Контрольная точка "Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи" | - | 31.12.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.16.1 | Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи" | 30.09.2021 | 31.12.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи |
| 6.17 | Контрольная точка "Определены медицинские организации, на базе которых будут созданы  3 центра амбулаторной онкологической помощи  " | - | 15.02.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.17.1 | Мероприятие "Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы  3 центра амбулаторной онкологической помощи  " | 01.01.2022 | 15.02.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет |
| 6.18 | Контрольная точка "Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга" | - | 31.03.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.18.1 | Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи" | 15.02.2022 | 31.03.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга |
| 6.19 | Контрольная точка "Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга" | - | 30.06.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.19.1 | Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи" | 31.03.2022 | 30.06.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.20 | Контрольная точка "Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга" | - | 30.09.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.20.1 | Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи" | 30.06.2022 | 30.09.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи |
| 6.21 | Контрольная точка "Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи" | - | 31.12.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 6.21.1 | Мероприятие "Создание центров амбулаторной онкологической помощи" | 30.09.2022 | 31.12.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи |
| 7 | Результат "Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) "0 | - | 31.12.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 7.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 7.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.3 | Контрольная точка "Определены 7 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер/больниц) участвующие в переоснащении медицинским оборудованием в" | - | 01.02.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 7.3.1 | Мероприятие "Определение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер/больниц) участвующих в переоснащении медицинским оборудованием" | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга |
| 7.4 | Контрольная точка "Отчеты Санкт-Петербурга о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | - | 30.09.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 7.4.1 | Мероприятие "Реализация соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | 31.01.2019 | 30.09.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчеты Санкт-Петербурга о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.5 | Контрольная точка "Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием." | - | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 7.5.1 | Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием." | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Соглашение |
| 7.6 | Контрольная точка "Реализованы соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | - | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.6.1 | Мероприятие "Реализовано соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием." | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет |
| 7.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием." | - | 01.04.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 7.7.1 | Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием." | 01.02.2020 | 01.04.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Соглашение |
| 7.8 | Контрольная точка "Определены 7 медицинских организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер/больниц) участвующие в переоснащении медицинским оборудованием" | - | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.8.1 | Мероприятие "Определены 7 медицинских организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер/больниц) участвующие в переоснащении медицинским оборудованием" | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет |
| 7.9 | Контрольная точка "Реализовано соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | - | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 7.9.1 | Мероприятие "Реализовано соглашение заключенное с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет |
| 7.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | - | 01.04.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.10.1 | Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | 01.02.2021 | 01.04.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Соглашение |
| 7.11 | Контрольная точка "Определено 7 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер/больниц) участвующие в переоснащении медицинским оборудованием" | - | 31.12.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 7.11.1 | Мероприятие "Определение 7 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер/больниц) участвующие в переоснащении медицинским оборудованием" | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет |
| 7.12 | Контрольная точка "Реализовано соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | - | 31.12.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.12.1 | Мероприятие "Реализовано соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет Санкт-Петербурга о реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием. |
| 7.13 | Контрольная точка "Определено 3 медицинских организации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер/больниц) участвующие в переоснащении медицинским оборудованием" | - | 31.12.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 7.13.1 | Мероприятие "Определение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер/больниц) участвующие в переоснащении медицинским оборудованием" | 01.01.2022 | 01.04.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет |
| 7.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | - | 01.04.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.14.1 | Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | 01.02.2022 | 01.04.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Соглашение |
| 7.15 | Контрольная точка "Реализовано соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | - | 31.12.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 7.15.1 | Мероприятие "Реализовано соглашение заключенное с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет |
| 7.16 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | - | 01.04.2023 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.16.1 | Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | 01.02.2023 | 01.04.2023 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Соглашение |
| 7.17 | Контрольная точка "Определено 7 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер/больниц) участвующие в переоснащении медицинским оборудованием" | - | 31.12.2023 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 7.17.1 | Мероприятие "Определение 7 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер/больниц) участвующие в переоснащении медицинским оборудованием" | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет |
| 7.18 | Контрольная точка "Реализовано соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | - | 31.12.2023 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.18.1 | Мероприятие "Реализовано соглашение заключенное с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | 01.04.2023 | 31.12.2023 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет |
| 7.19 | Контрольная точка "Реализовано соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | - | 31.12.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 7.19.1 | Мероприятие "Реализовано соглашение заключенное с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет |
| 7.20 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | - | 01.04.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.20.1 | Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансфера из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием" | 01.02.2024 | 01.04.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Соглашение |
| 7.21 | Контрольная точка "Определено 7 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер/больниц) участвующие в переоснащении медицинским оборудованием" | - | 31.12.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 7.21.1 | Мероприятие "Определение 7 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансер/больниц) участвующие в переоснащении медицинским оборудованием" | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Отчет |