|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДЕНО»протоколом заседания проектного комитетапо направлению региональных проектов в Санкт-Петербурге «Здравоохранение»от 19.02.2020 № 1 |

 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (город федерального значения Санкт-Петербург) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям |
| Краткое наименование региональногопроекта | Детское здравоохранение Санкт-Петербурга | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Эргашев О.Н. | вице-губернатор Санкт-Петербурга |
| Руководитель регионального проекта | Лисовец Д.Г. | Председатель |
| Администратор регионального проекта | Антипов Е.Ю. | Заместитель председателя |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге |
| Подпрограмма | Охрана здоровья матери и ребенка |
|  | 0 |  |

|  |
| --- |
| 2 |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |  |  |
|  |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (город федерального значения Санкт-Петербург) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) |
| 1.1 | Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) | Промилле (0,1 процента) | 3,7000 | 31.12.2017 | 3,7000 | 3,7000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,5500 | 3,5000 |
| Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) |
| 1.2 | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | Процент | 9,0000 | 31.12.2017 | 9,5000 | 10,0000 | 10,5000 | 11,0000 | 11,5000 | 12,0000 |
| Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми  |
| 1.3 | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми  | Промилле (0,1 процента) | 4,7000 | 31.12.2017 | 4,6000 | 4,6000 | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 | 4,4000 |
| Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста |
| 1.4 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | Число случаев на 100 тысяч детей соответсвующего возраста | 49,8000 | 31.12.2017 | 49,5000 | 49,0000 | 48,0000 | 47,0000 | 46,0000 | 45,0000 |
| Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями |
| 1.5 | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | Процент | 40,5000 | 31.12.2017 | 48,5000 | 49,0000 | 49,5000 | 50,0000 | 50,5000 | 51,0000 |

|  |
| --- |
| 3 |
|  |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани  |
| 1.6 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани  | Процент | 14,1000 | 31.12.2017 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата  |
| 1.7 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата  | Процент | 11,7000 | 31.12.2017 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения |
| 1.8 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | Процент | 16,1000 | 31.12.2017 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения |
| 1.9 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения | Процент | 27,9000 | 31.12.2017 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 |

|  |
| --- |
| 4 |
|  |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ |
| 1.10 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | Процент | 34,2000 | 31.12.2017 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 |

|  |
| --- |
| 5 |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 0 |
| 1 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | Процент | 20 | 95 | 95 | - | - | - | В первом квартале 2019 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от7 марта 2018 г. № 92н. Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2019 года будет введено в эксплуатацию. Для медицинских организаций, определенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены конкурсные  | Приобретение товаров, работ, услуг |
|
|

|  |
| --- |
| 6 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | процедуры и заключены государственные контракты для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств. В первом квартале 2020 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от7 марта 2018 г. № 92н. Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию. Для медицинских организаций, определенных органами государственной власти субъектов российской Федерации в сфере охраны здоровья, в первом полугодии 2020 года будут  |  |
|
|
|

|  |
| --- |
| 7 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. Реализация  |  |
|
|
|

|  |
| --- |
| 8 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В 2021г органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинским оборудованием и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. |  |
|
|
| 2 | Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. №  | Процент | 60 | 65 | 70 | 73 | 75 | 80 | В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и2021  | Оказание услуг (выполнение работ) |

|  |
| --- |
| 9 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами  |  |  |  |  |  |  |  | годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий(круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков –  |  |
|
|
|

|  |
| --- |
| 10 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения  |  |
|
|
|

|  |
| --- |
| 11 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. |  |
| 3 | В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». | Единица | 1 | - | - | - | - | - | Минздравом России будут установлены и направлены в субъекты Российской Федерации требования к региональным программам «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В 85 субъектах Российской Федерации на основании указанных требований Минздрава России к 01.07.2019г. будут разработаны и утверждены руководителями высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включающие мероприятия по созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, развитию профилактического  | Утверждение документа |
|
|

|  |
| --- |
| 12 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Направления медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, по актуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификации врачей, оказывающих помощь детям. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. Субъекты Российской Федерации на основании приказа Минздрава России от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» внесли изменения в нормативные правовые документы, регулирующие маршрутизацию беременных. с учетом особенностей организации акушерской помощи в регионах,  |  |
|
|
|

|  |
| --- |
| 13 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | открытия новых перинатальных центров, улучшения транспортной инфраструктуры, расширение возможностей санитарной авиации. С целью снижения младенческой смертности будет обеспечена своевременная госпитализация беременных женщин с преждевременными родами в наиболее высококвалифицированные учреждения родовспоможения для улучшения качества помощи недоношенным новорожденным. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах составит к 2024г 60% от общего числа преждевременных родов |  |
|

|  |
| --- |
| 14 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4 | В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | Тысяча человек | 0.42 | 0.77 | 1.151 | 1.548 | 1.961 | 2.375 | К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности. | Проведение образовательных мероприятий |
|
|

|  |
| --- |
| 15 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | Тысяча человек | 44.7 | 89.6 | 133.6 | 177.5 | 221.5 | 265.5 | За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024гполучат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс. женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. | Оказание услуг (выполнение работ) |
|
|

|  |  |
| --- | --- |
| 16 |  |
| 0 |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» |  |
| 1.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 378 813,50 | 383 292,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 106,20 |  |
| 1.1.1. | *бюджет субъекта* | 378 813,50 | 383 292,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 106,20 |  |
| 1.1.1.1. |  *в том числе:* *межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.1. |  *из них:* *федеральному бюджету* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2. |  *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2.1. |  *в том числе:* *бюджету Пенсионного фонда*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2.2. |  *бюджету Фонда социального*  *страхования Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.2.3. |  *бюджету Федерального фонда*  *обязательного медицинского*  *страхования* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджетам территориальных*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 3. | *государственных внебюджетных* *фондов(бюджетам территориальных* *фондов обязательного медицинского* *страхования)*  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4. |  *местным бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1.1.5. |  *иным бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. |  *бюджеты территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов (бюджеты*  *территориальных фондов* *обязательного медицинского*  *страхованияя),всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.1. |  *в том числе:* *межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.1.1. |  *из них:* *бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2.1.2. |  *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов* *Российской Федерации* *(бюджету Федерального фонда*  *обязательного* *медицинского страхования)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3.1. |  *межбюджетные*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  *трансферты в БС* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. |  *межбюджетные*  *трансферты в МО* *других субъектов РФ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов |  |
| 2.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1. |  *в том числе:* *межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.1. |  *из них:* *федеральному бюджету* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.2. |  *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.2.1. |  *в том числе:* *бюджету Пенсионного фонда*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.2.2. |  *бюджету Фонда социального*  *страхования Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1. |  *бюджету Федерального фонда*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 2.3. |  *обязательного медицинского*  *страхования* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.3. | *бюджетам территориальных* *государственных внебюджетных* *фондов(бюджетам территориальных* *фондов обязательного медицинского* *страхования)*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.4. |  *местным бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1.5. |  *иным бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2. |  *бюджеты территориальных*  *государственных внебюджетных*  *фондов (бюджеты*  *территориальных фондов* *обязательного медицинского*  *страхованияя),всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2.1. |  *в том числе:* *межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2.1.1. |  *из них:* *бюджетам субъектов*  *Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2.1.2. |  *бюджетам государственных*  *внебюджетных фондов* *Российской Федерации* *(бюджету Федерального фонда*  *обязательного* *медицинского страхования)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 2.1.3. | *свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3.1. |  *межбюджетные*  *трансферты в БС* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3.2. |  *межбюджетные*  *трансферты в МО* *других субъектов РФ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | внебюджетные источники, всего | 523 580,00 | 524 800,00 | 514 570,00 | 514 570,00 | 514 570,00 | 514 570,00 | 3 106 660,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 902 393,50 | 908 092,70 | 514 570,00 | 514 570,00 | 514 570,00 | 514 570,00 | 3 868 766,20 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 378 813,50 | 383 292,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 106,20 |  |
|  бюджет субъекта |  |
|  свод бюджетов Муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  бюджетам территориальных государственных  внебюджетных фондов(бюджетам  территориальных фондов  обязательного медицинского страхования)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  внебюджетные источники | 523 580,00 | 524 800,00 | 514 570,00 | 514 570,00 | 514 570,00 | 514 570,00 | 3 106 660,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 21 |  |
| 0 |  |  |
| 5. Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Лисовец Д. Г. | Председатель | Эргашев О.Н. | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 22 |  |
| Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |

|  |
| --- |
| 23 |
| 6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) ПРОМИЛЛЕ |
| Описание: Image00001.jpeg |
| 1 | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 1 года включительно к числу родившихся живыми × 1000 за отчетный период (‰) | a - Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 1 года включительно, чел | Росстат | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |
| b - Число детей, родившихся живыми, ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 30  | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ ПРОЦ |
| Описание: Image00002.jpeg |

|  |
| --- |
| 24 |
| 2 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ × 100  | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, чел | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |
| 2 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ × 100  | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ , чел | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |
|
| Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) ПРОЦ |
| Описание: Image00003.jpeg |

|  |
| --- |
| 25 |
| 3 | Число преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах к числу всех преждевременных родов × 100 | b - Число всех преждевременных родов, случаев | Форма федерального статистического наблюдения № 32 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | 1 раз в год | относительный показатель |
| 3 | Число преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах к числу всех преждевременных родов × 100 | a - Число преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, Случаев | Форма федерального статистического наблюдения № 32 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | 1 раз в год | относительный показатель |
| Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми ПРОМИЛЛЕ |
| Описание: Image00001.jpeg |
| 4 | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно к числу родившихся живыми × 1000 за отчетный период (‰) | a - Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно в Кировской области, ЧЕЛ | Росстат | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ |  к 15 числу месяца, следующего за отчетнымЕжемесячно | относительный показатель |
| b - Число детей, родившихся живыми, чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30  | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно |

|  |
| --- |
| 26 |
| Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста на 100 тыс. детей |
| Описание: Image00004.jpeg |
| 5 | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно к числу детей соответствующего возраста на отчетный период × 100 000  | b - Число детей соответствующего возраста, чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30  | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно | относительный показатель |
| a - Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, чел | Форма федерального статистического наблюдения № 30  | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно |
| Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями ПРОЦ |
| Описание: Image00002.jpeg |
| 6 | Число посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями от 0 до 17 лет включительно к числу всех посещений детьми медицинских организаций × 100 за отчетный период | b - Число всех посещений детьми медицинских организаций , случаев | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |

|  |
| --- |
| 27 |
|  |  | a - Число посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями от 0 до 17 лет включительно в Кировской области, случаев | Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации" | КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Муниципальные образования субъектов РФ | За отчетный периодЕжегодно |  |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани ПРОЦ |
| Описание: Image00002.jpeg |
| 7 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани × 100 | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани , чел | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |

|  |
| --- |
| 28 |
| 7 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани × 100 | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани , чел | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |
|
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата ПРОЦ |
| Описание: Image00002.jpeg |
| 8 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата × 100 | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата, чел | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |

|  |
| --- |
| 29 |
| 8 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата × 100 | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата , чел | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |
|
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения ПРОЦ |
| Описание: Image00002.jpeg |
| 9 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения к числу всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения × 100 | b - Число всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения , ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |

|  |
| --- |
| 30 |
| 9 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения к числу всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения × 100 | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения , ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения ПРОЦ |
| Описание: Image00002.jpeg |
| 10 | число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения к числу всех детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения , чел | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |
| 10 | число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения к числу всех детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения, чел | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |

|  |
| --- |
| 31 |
| 7. Дополнительная информация |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Детское здравоохранение Санкт-Петербурга |
| 0 |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙпо реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Результат "В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»."0 | - | 01.07.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  Минздравом России будут установлены и направлены в субъекты Российской Федерации требования к региональным программам «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В 85 субъектах Российской Федерации на основании указанных требований Минздрава России к 01.07.2019 г. будут разработаны и утверждены руководителями высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включающие  |
|
|

|  |
| --- |
| 32 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | мероприятия по созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, развитию профилактического направления медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, по актуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификации врачей, оказывающих помощь детям. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. Субъекты Российской Федерации на основании приказа Минздрава России от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» внесли изменения в нормативные правовые документы, регулирующие  |
|
|

|  |
| --- |
| 33 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | маршрутизацию беременных с учетом особенностей организации акушерской помощи в регионах, открытия новых перинатальных центров, улучшения транспортной инфраструктуры, расширение возможностей санитарной авиации. С целью снижения младенческой смертности будет обеспечена своевременная госпитализация беременных женщин с преждевременными родами в наиболее высококвалифицированные учреждения родовспоможения для улучшения качества помощи недоношенным новорожденным. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах составит к 2024г 60% от общего числа преждевременных родов |
|
| 1.1 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 01.07.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 1.1.1 | Мероприятие "Документ утвержден (подписан)" | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Распоряжение  |

|  |
| --- |
| 34 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Результат "В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии"0 | - | 31.12.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.  |
|
| 2.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 2.1.1 | Мероприятие "20 врачей-перинатологов, неонатологов и педиатров прошли повышение квалификации в симуляционных центрах" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |
| 2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |

|  |
| --- |
| 35 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2.1 | Мероприятие "20 врачей-перинатологов, неонатологов и педиатров прошли повышение квалификации в симуляционных центрах" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |
| 2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 2.3.1 | Мероприятие "20 врачей-перинатологов, неонатологов и педиатров прошли повышение квалификации в симуляционных центрах" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |
| 2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 2.4.1 | Мероприятие "20 врачей-перинатологов, неонатологов и педиатров прошли повышение квалификации в симуляционных центрах" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |
| 2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 2.5.1 | Мероприятие "20 врачей-перинатологов, неонатологов и педиатров прошли повышение квалификации в симуляционных центрах" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |
| 2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |

|  |
| --- |
| 36 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.6.1 | Мероприятие "20 врачей-перинатологов, неонатологов и педиатров прошли повышение квалификации в симуляционных центрах" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |
| 3 | Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"0 | - | 31.12.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  В первом квартале 2019 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н. Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2019 года будет введено в эксплуатацию. Для медицинских организаций, определенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализации организационно-планировочных решений внутренних |
|
|

|  |
| --- |
| 37 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | пространств. В первом квартале 2020 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н. Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию. Для медицинских организаций, определенных органами государственной власти субъектов российской Федерации в сфере охраны здоровья, в первом полугодии 2020 года будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств. Данные меры будут направлены на повышение качества |
|
|

|  |
| --- |
| 38 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие |
|
|

|  |
| --- |
| 39 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В 2021г органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинским оборудованием и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций.  |
|
| 3.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 3.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |

|  |
| --- |
| 40 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3.1 | Мероприятие "Дооснащены медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее, чем 20% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |
|
| 3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 3.4.1 | Мероприятие "Дооснащены медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее, чем 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |
|

|  |
| --- |
| 41 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 3.5.1 | Мероприятие "Дооснащены медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее, чем 20% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |
|
| 4 | Результат "Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"0 | - | 31.12.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. |

|  |
| --- |
| 42 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет |
|
|

|  |
| --- |
| 43 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. |
|
|
| 4.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 4.1.1 | Мероприятие "Проведены информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами, мальчиков - врачами урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций " | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |
|

|  |
| --- |
| 44 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 4.2.1 | Мероприятие "Проведены информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами, мальчиков - врачами урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций " | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |
|
| 4.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 4.3.1 | Мероприятие "Проведены информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами, мальчиков - врачами урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций " | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |
|

|  |
| --- |
| 45 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 4.4.1 | Мероприятие "Проведены информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами, мальчиков - врачами урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций " | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |
|
| 4.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 4.5.1 | Мероприятие "Проведены информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами, мальчиков - врачами урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций " | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |
|

|  |
| --- |
| 46 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 4.6.1 | Мероприятие "Проведены информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами, мальчиков - врачами урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций " | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |
|
| 5 | Результат "Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов"0 | - | 31.12.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс. женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу  |
|
|

|  |
| --- |
| 47 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. |
| 5.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 5.1.1 | Мероприятие "Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |
| 5.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК за октябрь и ноябрь 2020 г. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233 |
| 5.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 5.3.1 | Мероприятие "Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |

|  |
| --- |
| 48 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 5.4.1 | Мероприятие "Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |
| 5.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 5.5.1 | Мероприятие "Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |
| 5.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 5.6.1 | Мероприятие "Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |
| 5.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |

|  |
| --- |
| 49 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.7.1 | Мероприятие "Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Докладная записка  |