|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | «УТВЕРЖДЕНО»  протоколом заседания проектного комитета  по направлению региональных проектов  в Санкт-Петербурге «Здравоохранение»  от 19.02.2020 № 1 | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Развитие экспорта медицинских услуг (город федерального значения Санкт-Петербург) | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование федерального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Развитие экспорта медицинских услуг (город федерального значения Санкт-Петербург) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Эргашев О.Н. | | вице-губернатора Санкт-Петербурга | | |
| Руководитель регионального проекта | Лисовец Д.Г. | | Председатель | | |
| Администратор регионального проекта | Антипов Е.Ю. | | Заместитель председателя | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге | | |
| Подпрограмма | Диверсификация туристского предложения с учетом соблюдения принципов устойчивости туризма | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) (город федерального значения Санкт-Петербург) | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | | Тысяча человек | 4,6500 | 31.12.2017 | 8,6700 | 10,6900 | 12,6900 | 14,7100 | 16,7300 | 18,8000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | | | | | | | | | | |
| 1 | Участие в реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019–2024 гг. | Условная единица | - | - | 1 | - | - | - | Обеспечена реализация коммуникационных мероприятий в соответствии с Программой коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019–2024 гг. | Проведение информационно-коммуникационной кампании |
|
| 2 | Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей, которая будет использоваться до внесения изменений в формы статистического наблюдения | Условная единица | 1 | - | - | - | - | - | Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. Методика будет применяться до внесения изменений в формы федерального статистического наблюдения | Утверждение документа |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3 | Создана и функционирует рабочая группа по реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» на территории города федерального значения Санкт-Петербург | Условная единица | 1 | - | - | - | - | - | Создана и функционирует рабочая группа по реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» на территории города федерального значения Санкт-Петербург. В задачи Рабочей группы будут входить вопросы: разработки системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Санкт-Петербурга на период 2019-2024 гг.; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; разработка комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг. | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | | | | | | | | |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет субъекта | |  |
| свод бюджетов Муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджетам территориальных государственных  внебюджетных фондов(бюджетам  территориальных фондов  обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | | | | | | |  |
| 0 | |  | | | | |  |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Лисовец Д. Г. | Председатель | Эргашев О.Н. | 10 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |  |
| 3 | Администратор | | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Участие в реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019–2024 гг. | | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Язенок А.М. | Директор СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Мелентьева Л. Н. | Начальник Отдела | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Ремизов М. Л. | Начальник отдела | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей, которая будет использоваться до внесения изменений в формы статистического наблюдения | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | | | | | |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Язенок А.М. | Директор СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Ремизов М. Л. | Начальник отдела | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| Создана и функционирует рабочая группа по реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» на территории города федерального значения Санкт-Петербург | | | | | |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антипов Е. Ю. | Заместитель председателя | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Язенок А.М. | Директор СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Ченцов Д. В. |  | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Спирин В. И. |  | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | Ремизов М. Л. | Начальник отдела | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Рябинина О. Н. |  | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | Панкевич Е. В. | Председатель Комитета | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | Мелентьева Л. Н. | Начальник Отдела | Лисовец Д. Г. | 10 |  |
| 8 | | | | | |  |
| 19 | Участник регионального проекта | Соловьева Л. В. | Начальник отдела | Лисовец Д. Г. | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | | | | | | | | |
| 6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | |
| Описание: Image00001.jpeg | | | | | | | | |
| 1 | | Увеличение объема экспорта медицинских услуг | a - Сведения по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам медицинскими организациями, подведомственными Минздраву России, ФМБА России, РАН, млн доллар |  |  |  |  | Показатель в целом по Российской Федерации представляет собой сумму представленных сведений по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам медицинскими организациями, подведомственными Минздраву России, ФМБА России, РАН (переменная "a"), медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья (переменная "b") и медицинских организаций частных форм собственности и иных ведомств (переменная "c"). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Увеличение объема экспорта медицинских услуг | b - Сведения, представленные медицинскими организациями по объему оказанных услуг иностранным гражданам медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, млн доллар |  |  |  |  | Показатель в целом по Российской Федерации представляет собой сумму представленных сведений по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам медицинскими организациями, подведомственными Минздраву России, ФМБА России, РАН (переменная "a"), медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья (переменная "b") и медицинских организаций частных форм собственности и иных ведомств (переменная "c"). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Увеличение объема экспорта медицинских услуг | c - Сведения по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам медицинскими организациями частных форм собственности и иных ведомств., млн доллар |  |  |  |  | Показатель в целом по Российской Федерации представляет собой сумму представленных сведений по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам медицинскими организациями, подведомственными Минздраву России, ФМБА России, РАН (переменная "a"), медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья (переменная "b") и медицинских организаций частных форм собственности и иных ведомств (переменная "c"). |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | | | | | | |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта |
|  | | | | | | Развитие экспорта медицинских услуг (город федерального значения Санкт-Петербург) |
| 0 | |  | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Результат "Участие в реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019–2024 гг."0 | | - | 31.12.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Обеспечена реализация коммуникационных мероприятий в соответствии с Программой коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019–2024 гг. |
| 1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 31.12.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 31.12.2021 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2.1 | Мероприятие "Подготовка информационных материалов для обеспечения реализации коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Санкт-Петербурга в соответствии с программой коммуникационных мероприятий Минздрава России " | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 2 | Результат "Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей, которая будет использоваться до внесения изменений в формы статистического наблюдения"0 | - | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя | Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. Методика будет применяться до внесения изменений в формы федерального статистического наблюдения |
| 2.1 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |
| 2.1.1 | Мероприятие "Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей" | - | 31.12.2019 | Антипов Евгений Юрьевич, Заместитель председателя |  |