- ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______										 № ______

О Программе обеспечения  системы

здравоохранения Санкт-Петербурга

медицинскими кадрами

на 2013-2018 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Утвердить Программу обеспечения  системы здравоохранения Санкт-Петербурга

медицинскими кадрами на 2013-2018 годы  (далее - Программа) согласно приложению.

2. Комитету по здравоохранению:

2.1. Обеспечить координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, являющихся исполнителями мероприятий Программы, по реализации мероприятий Программы.

2.2. Обеспечить реализацию государственными учреждениями здравоохранения Санкт-Петербурга, подведомственными Комитету по здравоохранению, мероприятий Программы.

2.3. До 20.08.2013 утвердить план оценки уровня квалификации медицинских работников.

3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся исполнителями мероприятий Программы:

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3.2. Один раз в квартал до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Комитет по здравоохранению отчеты о выполнении мероприятий Программы.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А.

Губернатор Санкт-Петербурга					Г.С. Полтавченко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ - к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от _________ № _________ |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ НА 2013-2018 ГОДЫ

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Обеспечения системы здравоохранения Санкт-Петербурга медицинскими кадрами на 2013-2018 годы (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Цели Программы: | - совершенствование и перспективное развитие обеспеченности системы здравоохранения Санкт-Петербурга медицинскими кадрами; - поэтапное устранение дефицита и кадрового дисбаланса медицинских кадров; - обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала; - планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские учреждения квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению; - решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи; - повышение престижа профессии медицинского работника. |
| Основные задачи Программы: | - формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Санкт-Петербурге с учетом структуры потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования; - достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками; - создание условий для профессионального роста медицинских работников и повышения их уровня знаний и навыков; - обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи; - регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы здравоохранения Санкт-Петербурга посредством кадрового мониторинга. |
| Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, являющиеся исполнителями мероприятий Программы (далее – исполнители мероприятий (Программы) | Комитет по здравоохранению; администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга; администрация Выборгского района Санкт-Петербурга; администрация Калининского района Санкт-Петербурга; администрация Кировского района Санкт-Петербурга; администрация Колпинского района Санкт-Петербурга; администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; администрация Красносельского района Санкт-Петербурга; администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга; администрация Курортного района Санкт-Петербурга; администрация Московского района Санкт-Петербурга; администрация Невского района Санкт-Петербурга; администрация Петроградского района Санкт-Петербурга; администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга; администрация Приморского района Санкт-Петербурга; администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга; администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга; администрация Центрального района Санкт-Петербурга |
| Исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющий координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы | Комитет по здравоохранению |
| Сроки выполнения мероприятий Программы: | 2013-2018 годы |
| Сведения об источниках и объемах финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2013-2018 годы составит 5919122,2 тыс.руб. за счет бюджета Санкт-Петербурга, в том числе: 2013 год - 886311,9 тыс.руб.; 2014 год - 973090,9 тыс.руб.; 2015 год - 961437,4 тыс.руб.; 2016 год - 974027,3 тыс.руб.; 2017 год - 1039973,5 тыс.руб.; 2018 год - 1084281,2 тыс.руб. |

- Введение

Состояние и перспективное развитие здравоохранения в значительной степени зависит от подготовки, профессионального уровня и обеспеченности системы медицинскими кадрами, как главным ресурсом здравоохранения.

В настоящее время медицинская помощь населению Санкт-Петербурга оказывается в 84 больницах, 104 самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждениях, 44 диспансерах и 22 учреждениях федерального подчинения. Во всех районах Санкт-Петербурга организованы и работают телефонные центры организации записи на прием к врачам, ведущим амбулаторный прием в поликлиниках. Также в поликлиниках Санкт-Петербурга  создана общегородская автоматизированная информационная система для облегчения процедуры записи.

В медицинских учреждениях  города трудятся 76 192 работников, в т.ч. врачей – 19 815чел., среднего медицинского персонала – 30 927 чел., младшего медицинского персонала – 11 869 чел., прочего персонала – 12 489 чел.

В 2012 г. укомплектованность врачебным персоналом составила 91,6%, средним медицинским персоналом – 90,1%, младшим медицинским персоналом – 86,1%.

Данный уровень укомплектованности поддерживается при коэффициенте совместительства врачей и среднего медицинского персонала 1,37 и 1,47 соответственно.

Реализация программы модернизации здравоохранения в Санкт-Петербурге оказала положительное влияние на уровень доступности качественной медицинской помощи и укомплектованности медицинскими работниками.

При высоком показателе обеспеченности населения Санкт-Петербурга врачебными кадрами, имеет место неравномерность их распределения.

Наибольший дефицит наблюдается в специалистах поликлинического звена (врачи участковые  терапевты и педиатры).

Недостаточен уровень обеспеченности лечебных учреждений Санкт-Петербурга медицинским персоналом среднего звена (медицинскими сестрами, фельдшерами и лаборантами). Коэффициент соотношения численности среднего персонала к врачебному составу в городских лечебных учреждениях сохраняется (1,5:1).

Организация кадровой политики неразрывно связана с системой непрерывного профессионального образования и направлена на стимулирование мотивации медицинских работников к повышению профессиональной квалификации.

Основными критериями эффективности кадровой политики, медицинского образования и системы стимулирования медицинских кадров являются качество оказываемой медицинской помощи.

Остаются нерешенными ряд основных проблем в области кадровой политики и управления трудовыми ресурсами:

- неадекватность численности и структуры медицинских кадров объемам выполняемой деятельности, задачам и направлениям модернизации здравоохранения;

- несбалансированность медицинского персонала по структуре между: врачами общего профиля и узкими специалистами; врачами и сестринским персоналом; медицинскими организациями первичного звена и специализированных видов помощи;

- несоответствие подготовки специалистов потребностям практического здравоохранения;

- невысокий, в сравнении со средними показателями производственной деятельности в Санкт-Петербурге, уровень заработной платы;

- сохраняется отток молодых и опытных специалистов из системы здравоохранения Санкт-Петербурга в учреждения здравоохранения коммерческих структур, где уровень заработной платы существенно выше;

- недостаточно активное  участие в решении кадровых вопросов профессиональных общественных организаций, помощи попечительских советов и спонсоров.

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

1. Организация приема абитуриентов в рамках целевой подготовки специалистов  в медицинских ВУЗах  по программе высшего профессионального образования – ежегодно до 25 июля.

2. Организация целевой подготовки врачей  по программам послевузовской подготовки     - ежегодно до 1 августа.

3. Организация подготовки среднего медицинского персонала в образовательных учреждениях среднего профессионального образования  - постоянно.

4. Организация своевременного прохождения медицинскими работниками повышения квалификации – ежегодно в течение года.

5. Организация профессиональной переподготовки специалистов  - ежегодно в течение года.

6. Организация оценки квалификационного уровня медицинских работников – в течение 2013 года.

7. Организация денежных выплат за счет средств бюджета Санкт-Петербурга специалистам с высшим и средним медицинским образованием государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга (структурных подразделений государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга), оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, финансирование которой осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга ежегодно в течение года.

8. Предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в городские государственные учреждения здравоохранения  – ежегодно в течение года.

9. Осуществление единовременных компенсационных выплат врачам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт или рабочий поселок из другого населенного пункта, в размере 1 млн. рублей – в течение 2013 года.

10. Мониторинг кадрового состава здравоохранения Санкт-Петербурга, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников.

11. Создание электронной базы вакансий.

12. Организация и проведение конкурсов «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием» - ежегодно до 15 мая.

3. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы

I этап –2013 год:

- планирования кадрового обеспечения с учетом потребности населения в медицинской помощи;

- проведение оценки уровня квалификации медицинских работников;

- реализация планов повышения квалификации медицинских кадров;

- формирование кадрового резерва здравоохранения Санкт-Петербурга;

- реализация новых образовательных стандартов государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования;

- участие в разработке федеральных государственных образовательных стандартов высшего и среднего профессионального образования и федеральных государственных требований к последипломному медицинскому образованию;

- проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием» в 2012  году.

II этап – 2014 год:

- реализация планов повышения квалификации медицинских кадров;

- подготовка и трудоустройство медицинских работников с использованием современных образовательных стандартов;

- разработка эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские учреждения квалифицированными кадрами;

- проведение мероприятий по повышению престижа профессии;

- участие в разработке требований и процедур допуска к осуществлению медицинской деятельности, в том числе по конкретным лечебным и диагностическим манипуляциям, методам профилактики, диагностики и лечения в рамках конкретной специальности, порядка, процедур и сроков сертификации медицинских специалистов;

- участие в разработке механизма допуска выпускников медицинских образовательных учреждений к самостоятельной профессиональной деятельности, включающего перечень практических навыков и умений по каждой специальности по диплому и его соответствие должностям в учреждениях здравоохранения – врач-терапевт, врач-хирург, врач-акушер-гинеколог, медицинская сестра, фельдшер  и др.;

- проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием» в 2013  году.

- подготовка медицинских специалистов и достижение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1:1,65.

III этап – 2015 год:

- реализация планов повышения квалификации медицинских кадров;

- совершенствование механизмов и условий целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования, с целью последующего их трудоустройства в медицинские организации Санкт-Петербурга;

- подготовка медицинских специалистов и достижение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1:1,7.

- проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием» в 2014  году.

IV этап – 2016 год:

- реализация планов повышения квалификации медицинских кадров;

- мониторинг кадрового состава здравоохранения Санкт-Петербурга;

- создание электронной базы вакансий;

- подготовка медицинских специалистов и достижение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1:1,75;

- проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием» в 2015 году.

V этап – 2017 год:

- реализация планов повышения квалификации медицинских кадров;

- проведение аккредитации медицинских специалистов;

- подготовка медицинских специалистов и достижение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1:1,8;

- мониторинг состояния кадрового обеспечения здравоохранения и миграции кадров, оптимизация кадровой политики в соответствии с потребностями системы здравоохранения Санкт-Петербурга;

- проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием» в 2016  году.

VI этап – 2018 год:

- реализация планов повышения квалификации медицинских кадров;

- проведение аккредитации медицинских специалистов;

- реализация всех направлений программы в полном объеме;

- подготовка медицинских специалистов и достижение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 1:1,85;

- мониторинг состояния кадрового обеспечения здравоохранения и миграции кадров, оптимизация кадровой политики в соответствии с потребностями системы здравоохранения Санкт-Петербурга;

- проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием» в 2017  году.

Социально-экомические результаты мероприятий Программы

Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения:

- приведение численности и структуры медицинских кадров в соответствие с объемами деятельности персонала и перспективными задачами, устранение дублирования функций, перераспределение функций между различными профессиональными группами (врачи и сестринский персонал, медицинские сестры и младшие медицинские сестры);

- повышение профессионального уровня работников здравоохранения на основе дальнейшего развития системы непрерывного образования медицинских и фармацевтических работников;

- совершенствование условий труда и его оплаты, приведение системы оплаты труда в соответствие со сложностью, количеством и качеством оказания медицинской помощи, модернизация рабочих мест, повышение технической оснащенности труда медицинских работников;

- разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение статуса врача и среднего медицинского персонала, на осознание медицинским работником потенциала  профессии и ее перспектив, значимости для общества;

- подготовка специалистов в сфере управления здравоохранением;

- мониторинг кадрового состава здравоохранения Санкт-Петербурга, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников;

- создание электронной базы вакансий.

- формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников (решение социально-бытовых вопросов, содействие профессиональному росту через переподготовку, обучение в интернатуре и ординатуре;

- проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием».

Повышение качества подготовки медицинских и фармацевтических кадров:

- разработка комплекса мероприятий для подготовки специалистов со средним медицинским образованием согласно государственным приоритетам;

- совершенствование целевой формы подготовки кадров, предусматривающей заключение трехстороннего договора между обучающимся, образовательным учреждением и работодателем с предоставлением студентам и молодым специалистам определенных социальных гарантий;

- создание учебно-научно-клинических комплексов, объединяющих образовательные учреждения (колледж или техникум) и клинические базы;

- оптимизация правовых и экономических взаимоотношений между медицинскими образовательными учреждениями и лечебно-профилактическими учреждениями в рамках создания единой клинической базы;

- развитие информатизации обучения в медицинских и фармацевтических образовательных учреждениях: формирование электронных библиотек и справочно-информационных баз данных, внедрение информационных технологий и систем менеджмента качества в образовательный процесс.

Совершенствование системы непрерывного медицинского образования:

- целевое обучение в интернатуре, ординатуре образовательных учреждениях (1–2 года – для врачей терапевтических специальностей, 3–5 лет – для врачей хирургических специальностей), с выдачей документа государственного образца и предоставлением права профессиональной деятельности по одной из специальностей);

- формирование    и    внедрение  системы персональных допусков к  отдельным видам медицинской    деятельности;

- развитие государственных программ международного обмена в рамках профессионального совершенствования медицинских работников;

- поддержка перекрестных стажировок студентов и специалистов в ведущих клиниках мира и иностранных учащихся – в ведущих клиниках Санкт-Петербурга;

- совершенствование подготовки управленческих кадров в учреждениях здравоохранения и специалистов кадровых служб медицинских организаций, основанных на современных принципах управления качеством и стандартизации, многопрофильных профессиональных знаниях (юридических, экономических, психологических, социологических и др.) и навыках управления кадрами;

- разработка единых критериев формирования профессионального сообщества по медицинским специальностям (группам специальностей),  развитие механизмов их участия в разработке стандартов оказания медицинской помощи, клинических протоколов, в лицензировании медицинской деятельности и сертификации специалистов;

- повышение роли научных, экспертных и консультативных органов; развитие медицинских профессиональных обществ и ассоциаций.

4. Целевые индикаторы, отражающие ход реализации Программы

(эффективность мероприятий программы)

| Наименование индикатора | Единица измерения | Динамика целевых показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| - Обеспеченность врачами | - на 10 тыс. населения | 49,5 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 53,8 | 50,0 |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом | - на 10 тыс. населения | 68,5 | 73,1 | 77,7 | 82.3 | 86,9 | 92,7 |
| Обеспеченность врачами сельского населения | на 10 тыс. сельского населения | 2,23 | 2,34 | 2,45 | 2,56 | 2,67 | 2,67 |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения | на 10 тыс. сельского населения | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 |
| Соотношение врачей и среднего медицинского персонала |  | 1:1,63 | 1:1,65 | 1:1,70 | 1:1,75 | 1:1,80 | 1:1,85 |
| Обеспеченность врачами клинических специальностей | на 10 тыс. | 36,5 | 38,0 | 39,5 | 41,0 | 42,5 | 43,5 |
| Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных) врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3 | % | 93,5 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 95,5 |
| Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных) сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5 | % | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 94,5 | 95,0 |
| Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь | % | 77,36 | 78,61 | 79,86 | 81,11 | 82,36 | 83,46 |
| Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь | % | 67,38 | 69,7 | 72,02 | 74,34 | 76,66 | 78,98 |
| Темп прироста численности врачей по особо востребованным в регионе специальностям | % | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Темп прироста численности среднего медицинского персонала по особо востребованным в регионе специальностям | % | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| Дефицит врачей в медицинских организациях Санкт-Петербурга | чел. | 1969 | 1565 | 1161 | 757 | 371 | 48 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь | чел. | 1458 | 1070 | 682 | 445 | 291 | 36 |
| в стационарных учреждениях | чел. | 511 | 495 | 479 | 312 | 80 | 12 |
| Дефицит средних медицинских работников в медицинских организациях Санкт-Петербурга | чел. | 29212 | 28535 | 27873 | 27226 | 26594 | 25962 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь | чел. | 22272 | 21803 | 21344 | 20895 | 20456 | 20017 |
| в стационарных учреждениях | чел. | 6940 | 6732 | 6529 | 6331 | 6138 | 5945 |
| Доля врачей, получивших жилье из нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 7,8 | 9,4 | 11,3 | 13,5 | 14,8 | 15,9 |
| Доля средних медицинских работников, получивших жилье из нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 11,7 | 13,8 | 15,4 | 17,6 | 19,5 | 21,4 |
| Доля врачей, обеспеченных, жильем, из числа врачей привлеченных Санкт-Петербург | % | 6,5 | 8,7 | 10,3 | 12,6 | 14,7 | 16,8 |
| Доля средних медицинских работников, обеспеченных, жильем, из числа средних медработников, привлеченных в Санкт-Петербург | % | 1,3 | 3,4 | 5,6 | 7,7 | 9,6 | 11,5 |
| Доля врачей, получивших квартиры на основе льготного кредитования из числа врачей получивших квартиры | % | 4,8 | 5,4 | 6,3 | 7,5 | 8,8 | 9,8 |
| Доля средних медработников, получивших квартиры на основе льготного кредитования из числа средних медработников, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 8,7 | 10,2 | 12,4 | 13,6 | 14,5 | 15,4 |
| Доля медицинских и фармацевтических организаций, перешедших на «эффективный контракт»* с работниками | % | 55,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Санкт-Петербурга | абс. число | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| Число врачей, привлеченных на работу в Санкт-Петербург | чел. | 210 | 250 | 290 | 330 | 370 | 390 |
| Число среднего медицинского персонала, привлеченного на работу в Санкт-Петербург | чел. | 288 | 320 | 360 | 390 | 420 | 450 |
| Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций Санкт-Петербурга и муниципальных образований, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, к средней заработной плате по экономике Санкт-Петербурга ** | - % | 102,2 | 102,9 | 103,9 | 104,4 | 104,9 | 105,4 |
| Соотношение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала медицинских организаций Санкт-Петербурга и муниципальных образований к средней заработной плате по экономике Санкт-Петербурга ** | - % | 80,7 | 81,3 | 82,3 | 84,5 | 85,0 | 85,5 |
| Соотношение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций Санкт-Петербурга и муниципальных образований к средней заработной плате по экономике Санкт-Петербурга ** | - % | 48,2 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 |
| Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования | чел. | 6483 | 6782 | 7101 | 7423 | 7729 | 8039 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение квалификации | чел. | 6200 | 6500 | 6800 | 7100 | 7400 | 7700 |
| из них в образовательных учреждениях подведомственных Минздраву России | чел. | 6200 | 6500 | 6800 | 7100 | 7400 | 7700 |
| профессиональная переподготовка | чел. | 143 | 158 | 177 | 199 | 205 | 215 |
| из них в образовательных учреждениях подведомственных Минздраву России | чел. | 143 | 158 | 177 | 199 | 205 | 215 |
| Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования | чел. | 140 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в интернатуре | чел. | 131 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| из них в образовательных учреждениях подведомственных Минздраву России | чел. | 131 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| в ординатуре | чел. | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| из них в образовательных учреждениях подведомственных Минздраву России | чел. | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования | чел. | 10691 | 10591 | 9207 | 8425 | 10135 | 10866 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение квалификации | чел. | 10591 | 10466 | 9057 | 8250 | 9935 | 10656 |
| из них в образовательных учреждениях подведомственных Минздраву России | чел. | 35 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| профессиональная переподготовка | чел. | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 210 |
| из них в образовательных учреждениях подведомственных Минздраву России | чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Число лиц, направленных на целевую подготовку: | чел. | 779 | 823 | 883 | 943 | 1003 | 1103 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по программам высшего профессионального образования | чел. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| по программам среднего профессионального образования | чел. | 610 | 670 | 730 | 790 | 850 | 950 |
| по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования | чел. | 140 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Санкт-Петербурга | % | 88,3 | 93,6 | 95,5 | 97,2 | 98,4 | 98,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| врачи | % | 90,2 | 96,6 | 97,3 | 99,0 | 99,1 | 99,1 |
| средние медицинские работники | % | 86,4 | 90,6 | 93,8 | 95,4 | 97,6 | 97,8 |
| Число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Комитету по здравоохранению | абс. число | 5885 | 5870 | 5860 | 6750 | 6770 | 6790 |
| Число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных субъекту Российской Федерации | абс. число | 475 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных субъекту Российской Федерации | % | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные Комитету по здравоохранению | чел. | 1366 | 1647 | 1804 | 1952 | 2002 | 2060 |
| Доля специалистов из числа административно-управленческого персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением | % | 4,6 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,4 |
| Доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях Комитета по здравоохранению | % | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 |
| Доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях субъекта Российской Федерации | % | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 |
| Доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации | % | 69,25 | 69,75 | 70,25 | 70,75 | 71,25 | 71,75 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| врачи | % | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 |
| средние медицинские работники | % | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 |
| Доля аккредитованных специалистов | % | - | - | - | - | 20,0 | 40,0 |

* - под «Эффективным контрактом» для целей Программы понимать трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные  обязанности, показатели и критерии оценки труда (эффективности деятельности), условия оплаты труда в зависимости от результатов труда  и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг.

5. Механизм реализации мероприятий Программы

5.1. В рамках реализации пункта 1 раздела 6 Программы будет осуществляться координация выполнения мероприятий Программы и анализ правоприменительной практики и формирование предложений по изменению законодательства Российской Федерации по предметам ведения исполнительных органов государственной власти Российской Федерации. Предложения по изменению законодательства Российской Федерации направляются КЗ по принадлежности вопросов в федеральные органы государственной власти.

5.2. Определение  необходимого  количества должностей специалистов в медицинских организациях, в том числе с использованием методик, предложенных Министерством здравоохранения Российской Федерации, региональных особенностей и планов развития отрасли в пункте 2.1 раздела 6 Программы, определяется КЗ, АР, ГУЗ и согласовываются с МЗ.

5.3. В рамках реализации пункта 3 раздела 6 Программы КЗ проводит подготовку и направляет в МЗ предложения по структуре и объему подготовки специалистов для Санкт-Петербурга по программам высшего и послевузовского образования.

5.4. В рамках реализации пункта 4 раздела 6 Программы КЗ, АР, ГУЗ определяют перспективную потребность медицинских организаций в подготовке специалистов по программам дополнительного образования (повышение квалификации, тематическое усовершенствование).

5.5. В рамках реализации пункта 5 раздела 6 Программы КЗ проводит совместные совещания с руководством ВУЗов, реализующих программы подготовки кадров для здравоохранения Санкт-Петербурга по формирования учебных планов-графиков повышения квалификации с учетом потребности учреждений здравоохранения.

5.6. В рамках реализации пункта 6 раздела 6 Программы КЗ, АР, ГУЗ организуют отбор и направление абитуриентов в рамках целевой подготовки специалистов  в медицинские ВУЗы  по программе высшего профессионального образования в соответствии с пунктом 5.2. Программы.

5.7. В рамках реализации пункта 7 раздела 6 Программы КЗ, АР, ГУЗ организуют отбор и направление врачей в медицинские ВУЗы по целевым программам послевузовской подготовки в соответствии с пунктом 5.3. Программы.

5.8. В рамках реализации пункта 8 раздела 6 Программы КЗ, СПО организуют подготовку среднего медицинского персонала в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (с учетом денежных сумм на выплату стипендий и предоставление мер социальной поддержки) в соответствии с пунктом 5.1. Программы.

5.9. В рамках реализации пункта 9 раздела 6 Программы КЗ, АР, ГУЗ организуют своевременное прохождения врачами повышения

квалификации  и профессиональной переподготовки в соответствии с пунктом 5.4. Программы.

5.10. В рамках реализации пункта 10 раздела 6 Программы КЗ, АР, ГУЗ, СПО организуют своевременное прохождения средними медицинскими работниками повышения квалификации  и профессиональной переподготовки в соответствии с пунктом 5.5. Программы.

5.11. В рамках реализации пункта 11 раздела 6 Программы КЗ, АР организуют оценку квалификационного уровня медицинских работников в соответствии с планом КЗ.

5.12. В рамках реализации пункта 12 раздела 6 Программы КЗ проводит мониторинга кадровой ситуации и информирует общественность города о проведенной работе на ежегодной итоговой Коллегии.

5.13. В рамках реализации пункта 13 раздела 6 Программы КЗ организует ведение Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников.

5.14. В рамках реализации пункта 14 раздела 6 Программы КЗ организует ведение электронной базы вакансий, размещение ее на сайте Комитет по здравоохранению.

5.15. В рамках реализации пункта 15 раздела 6 Программы КЗ, АР, ГУЗ организуют единовременные выплаты молодым специалистам в  соответствии со ст. 44-46 гл.9 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

5.16. В рамках реализации пункта 16 раздела 6 Программы КЗ, АР, ГУЗ организуют денежные выплаты специалистам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.07.2011 №1032 «О денежных выплатах за счет средств бюджета Санкт-Петербурга специалистам с высшим и средним медицинским образованием государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга (структурных подразделений государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга), оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, финансирование которой осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, а также медицинским работникам государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга».

5.17. В рамках реализации пункта 17 раздела 6 Программы КЗ осуществляет единовременные компенсационные выплаты врачам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт или рабочий поселок из другого населенного пункта, в размере 1 млн. рублей – в течение 2013 года в соответствии со ст. 51 ( п.12.1) Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2013 году осуществляется в равных долях за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету территориального фонда из бюджета Федерального фонда в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда на очередной финансовый год и на плановый период, и средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Объем финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2013 год составляет 3500,0 тыс. руб. Дополнительных средств бюджета Санкт-Петербурга на реализацию мероприятия 17 не требуется.

5.18. В рамках реализации пункта 18 раздела 6 Программы КЗ, АР организация проведение конкурса  «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 №754 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием».

5.19. В рамках реализации пункта 19 раздела 6 Программы КЗ, СПО реализуют меры социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

5.20. В рамках реализации пункта 20 раздела 6 Программы КЗ, ГУЗ реализуют меры социальной поддержки (по оплате жилищно-коммунальных услуг) медицинским и фармацевтическим работникам государственных учреждений, расположенных в сельской местности в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.12.2006 №1529 «О Порядке предоставления мер социальной поддержки проживающих и работающих в сельской местности иных субъектов Российской Федерации работников государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга».

5.21. В рамках реализации пункта 21 раздела 6 Программы КЗ, СПО реализуют Комплексную программу развития профессионального образования в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.03.2011 №301 «Комплексной программе развития профессионального образования в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

5.22. В рамках реализации пункта 22 раздела 6 Программы КЗ реализует выплаты стипендий клиническим ординаторам от КЗ в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 №1673 «О системе оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга».

| Наименование мероприятий Программы |  | Единица измерения |  | Динамика показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |
| 5.1. По программам среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подготовка средних медицинских работников в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Комитету по здравоохранению (всего) |  | - чел. |  | 1366 |  |  | 1647 | 1804 | 1952 | 2002 |  | 2060 |
| - Сестринское дело (060109) |  | чел. |  | 961 |  |  | 1152 | 1298 | 1375 | 1406 |  | 1464 |
| - Лечебное дело (060101) |  | чел. |  | 129 |  |  | 137 | 131 | 177 | 167 |  | 167 |
| - Акушерское дело (060102) |  | чел. |  | 63 |  |  | 51 | 62 | 67 | 71 |  | 71 |
| - Лабораторная диагностика (060110) |  | чел. |  | 45 |  |  | 94 | 113 | 134 | 165 |  | 165 |
| - Стоматология ортопедическая (060106) |  | чел. |  | 105 |  |  | 133 | 120 | 121 | 115 |  | 115 |
| - Стоматология профилактическая (060107) |  | чел. |  | 43 |  |  | 50 | 50 | 47 | 48 |  | 48 |
| - Медицинский массаж |  | чел. |  | 20 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 |
| - Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования - «Медицинский колледж №1» |  | - чел. |  | 253 |  |  | 236 | 258 | 251 | 251 |  | 259 |
| - Сестринское дело (060109) |  | чел. |  | 235 |  |  | 215 | 237 | 230 | 230 |  | 238 |
| - Лечебное дело (060101) |  | чел. |  | 18 |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 21 |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Медицинский колледж №2» |  | - чел. |  | 174 |  |  | 268 | 245 | 265 | 290 |  | 300 |
| - Сестринское дело (060109) |  | чел. |  | 146 |  |  | 218 | 195 | 225 | 230 |  | 240 |
| - Лечебное дело (060101) |  | чел. |  | 28 |  |  | 50 | 50 | 50 | 60 |  | 60 |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Медицинский колледж №3» |  | - чел. |  | 193 |  |  | 277 | 283 | 302 | 328 |  | 338 |
| - Лабораторная диагностика (060110) |  | чел. |  | 45 |  |  | 94 | 113 | 134 | 165 |  | 175 |
| - Стоматология ортопедическая (060106) |  | чел. |  | 105 |  |  | 133 | 120 | 121 | 115 |  | 115 |
| - Стоматология профилактическая (060107) |  | чел. |  | 43 |  |  | 50 | 50 | 47 | 48 |  | 48 |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Медицинский колледж имени В.М.Бехтерева» |  | - чел. |  | 156 |  |  | 245 | 275 | 260 | 260 |  | 270 |
| Сестринское дело (060109) |  | - чел. |  | 156 |  |  | 245 | 275 | 260 | 260 |  | 270 |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Акушерский колледж» |  | - чел. |  | 109 |  |  | 115 | 137 | 178 | 187 |  | 197 |
| Акушерское дело (060102) |  | чел. |  | 63 |  |  | 51 | 62 | 68 | 71 |  | 71 |
| Сестринское дело (060109) |  | чел. |  | 46 |  |  | 64 | 75 | 110 | 116 |  | 126 |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Фельдшерский колледж» |  | - чел. |  | 162 |  |  | 166 | 226 | 316 | 296 |  | 306 |
| Лечебное дело (060101) |  | чел. |  | 83 |  |  | 66 | 60 | 106 | 86 |  | 86 |
| Сестринское дело (060109) |  | чел. |  | 79 |  |  | 100 | 166 | 210 | 210 |  | 220 |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Медицинский техникум № 2» |  | - чел. |  | 149 |  |  | 160 | 200 | 200 | 200 |  | 200 |
| Сестринское дело (060109) |  | чел. |  | 129 |  |  | 130 | 170 | 170 | 170 |  | 170 |
| Медицинский массаж |  | чел. |  | 20 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Медицинский техникум № 9» |  | - чел. |  | 170 |  |  | 180 | 180 | 180 | 190 |  | 190 |
| Сестринское дело (060109) |  | - чел. |  | 170 |  |  | 180 | 180 | 180 | 190 |  | 190 |
| 5.2. По программам высшего профессионального образования (целевая подготовка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Обучение по программам высшего профессионального образования за счет средств федерального бюджета в образовательных учреждениях Министерства здравоохранения Российской Федерации (всего) | чел. |  | 29 |  | 29 |  |  | 29 | 29 | 29 |  | 29 |
| ## Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Лечебное дело (060101) | чел. |  | 16 |  | 16 |  |  | 16 | 16 | 16 |  | 16 |
| 2. Педиатрия (060103) | чел. |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| 3. Медико-профилактическое дело (060104) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 4. Стоматология (060105) | чел. |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| 5. Фармация (060108) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 6.Биотехнология (240700) | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» | чел. |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 |  | 12 |
| 1. Лечебное дело (060101) | чел. |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| 2. Стоматология (060105) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная педиатрическая академия» | чел. |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 7 |
| 1. Педиатрия (060103) | чел. |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| 2. Лечебное дело (060101) | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 3. Стоматология (060105) | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» | чел. |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 7 |
| 1. Лечебное дело (060101) | чел. |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| 2. Медико-профилактическое дело (060104) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| 1. Фармация (060108) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 2.Биотехнология (240700) | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 5.3. По программам послевузовского профессионального образования (интернатура, ординатура) – целевая подготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональное образование (интернатура) за счет средств федерального бюджета в образовательных учреждениях Министерства здравоохранения Российской Федерации (всего) | чел. |  | 131 |  | 116 |  |  | 116 | 116 | 116 |  | 116 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акушерство и гинекология | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Анестезиология-реаниматология | чел. |  | 13 |  | 13 |  |  | 13 | 13 | 13 |  | 13 |
| Инфекционные болезни | чел. |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |
| Дерматовенерология | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Детская хирургия | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Клиническая лабораторная диагностика | чел. |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| Неврология | чел. |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| Неонаталогия | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Офтальмология | чел. |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Патологическая анатомия | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Педиатрия | чел. |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| Психиатрия | чел. |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| Рентгенология | чел. |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| Скорая медицинская помощь | чел. |  | 25 |  | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 |
| Стоматология общей практики | чел. |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| Судебно-медицинская экспертиза | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Терапия | чел. |  | 23 |  | 23 |  |  | 23 | 23 | 23 |  | 23 |
| Травматология и ортопедия | чел. |  | 4 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Фтизиатрия | чел. |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| Хирургия | чел. |  | 6 |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |
| Эндокринология | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Управление и экономика фармации | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Фармацевтическая технология | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» (всего) | чел. |  | 61 |  | 55 |  |  | 55 | 55 | 55 |  | 55 |
| Акушерство и гинекология | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Анестезиология-реаниматология | чел. |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| Инфекционные болезни | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Дерматовенерология | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Неврология | чел. |  | 3 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Офтальмология | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Патологическая анатомия | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Психиатрия | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Рентгенология | чел. |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Скорая медицинская помощь | чел. |  | 20 |  | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 |  | 18 |
| Стоматология общей практики | чел. |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| Терапия | чел. |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| Травматология и ортопедия | чел. |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Фтизиатрия | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Хирургия | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная педиатрическая академия» (всего) | чел. |  | 27 |  | 25 |  |  | 25 | 25 | 25 |  | 25 |
| Акушерство и гинекология | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Анестезиология-реанимация | чел. |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| Детская хирургия | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Инфекционные болезни | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Неонаталогия | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Неврология | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Офтальмология | чел. |  | 1 |  | - |  |  | - | - | - |  | - |
| Педиатрия | чел. |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| Психиатрия | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Рентгенология | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Терапия | чел. |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| Травматология и ортопедия | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Фтизиатрия | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Хирургия | чел. |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Эндокринология | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» (всего) | чел. |  | 41 |  | 34 |  |  | 34 | 34 | 34 |  | 34 |
| Анестезиология-реанимация | чел. |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| Дерматовенерология | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Инфекционные болезни | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Клиническая лабораторная диагностика | чел. |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| Неврология | чел. |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Судебно-медицинская экспертиза | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Патологическая анатомия | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Психиатрия | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Рентгенология | чел. |  | 3 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Скорая медицинская помощь | чел. |  | 5 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Терапия | чел. |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| Травматология и ортопедия | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Фтизиатрия | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Хирургия | чел. |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» (всего) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Управление и экономика фармации | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Фармацевтическая технология | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Профессиональное образование (ординатура) за счет средств федерального бюджета в образовательных учреждениях Министерства здравоохранения Российской Федерации (всего) | чел. |  | 9 |  | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анестезиология-реанимация | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Детская хирургия | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Кардиология | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Клиническая фармакология | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Онкология | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Офтальмология | чел. |  | 1 |  | - |  |  | - | - | - |  | - |
| Эндокринология | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная педиатрическая академия» (всего) | чел. |  | 9 |  | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 |
| Анестезиология-реанимация | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Детская хирургия | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Кардиология | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Клиническая фармакология | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Онкология | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Офтальмология | чел. |  | 1 |  | - |  |  | - | - | - |  | - |
| Эндокринология | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 5.4. По программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации высшего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение квалификации врачебного - персонала в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Западный государственный медицинский университет - имени И.И. Мечникова» (подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста) - Всего: | - чел. |  | 4793 |  | 4940 |  |  | 5056 | 5208 |  | 5328 | 5328 |
| - Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Акушерство и гинекология (216 часов) | чел. |  | 264 |  | 271 |  |  | 275 | 279 |  | 282 | 282 |
| - Аллергология и иммунология (216 часов) | чел. |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 | 20 |  | 21 | 21 |
| - Анестезиология и реаниматология (144 часа) | чел. |  | 197 |  | 199 |  |  | 207 | 211 |  | 215 | 215 |
| - Бактериология (216 часов) | чел. |  | 25 |  | 26 |  |  | 29 | 31 |  | 32 | 32 |
| - Гастроэнтерология (216 часов) | чел. |  | 24 |  | 27 |  |  | 31 | 35 |  | 36 | 36 |
| - Генетика (216 часов) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| - Гериатрия (144 часа) | чел. |  | 9 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 | 12 |
| - Дерматовенерология (288 часов) | чел. |  | 77 |  | 82 |  |  | 85 | 89 |  | 91 | 91 |
| - Детская хирургия (216 часов) | чел. |  | 25 |  | 27 |  |  | 28 | 31 |  | 32 | 32 |
| - Диабетология (144 часа) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| - Диетология (144 часа) | чел. |  | 5 |  | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 7 | 7 |
| - Инфекционные болезни (216 часов) | чел. |  | 64 |  | 67 |  |  | 68 | 71 |  | 74 | 74 |
| - Кардиология (216 часов) | чел. |  | 91 |  | 95 |  |  | 98 | 102 |  | 105 | 105 |
| - Клиническая лабораторная диагностика - (216 часов) | чел. |  | 168 |  | 173 |  |  | 176 | 179 |  | 183 | 183 |
| - Клиническая фармакология (288 часов) | чел. |  | 4 |  | 5 |  |  | 5 | 6 |  | 6 | 6 |
| - Колопроктология (216 часов) | чел. |  | 6 |  | 7 |  |  | 7 | 8 |  | 8 | 8 |
| - Лечебная физкультура и спортивная медицина (216 часов) | чел. |  | 64 |  | 68 |  |  | 71 | 74 |  | 79 | 79 |
| - Мануальная терапия (144 часа) | чел. |  | 3 |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 5 | 5 |
| - Неврология (144 часа) | чел. |  | 189 |  | 195 |  |  | 197 | 202 |  | 205 | 205 |
| - Нейрохирургия (216 часов) | чел. |  | 28 |  | 29 |  |  | 29 | 32 |  | 33 | 33 |
| - Неонатология (144 часа) | чел. |  | 36 |  | 37 |  |  | 39 | 44 |  | 46 | 46 |
| - Нефрология (288 часов) | чел. |  | 18 |  | 19 |  |  | 19 | 21 |  | 21 | 21 |
| - Общая врачебная практика (семейная медицина) (216 часов) | чел. |  | 68 |  | 69 |  |  | 69 | 72 |  | 74 | 74 |
| Организация здравоохранения - и общественное здоровье (216 часов) | чел. |  | 194 |  | 195 |  |  | 198 | 201 |  | 204 | 204 |
| - Ортодонтия (144 часа) | чел. |  | 18 |  | 19 |  |  | 21 | 21 |  | 23 | 23 |
| - Оториноларингология (144 часов) | чел. |  | 81 |  | 84 |  |  | 86 | 89 |  | 82 | 82 |
| - Офтальмология (216 часов) | чел. |  | 121 |  | 124 |  |  | 126 | 129 |  | 133 | 133 |
| - Патологическая анатомия (216 часов) | чел. |  | 27 |  | 28 |  |  | 32 | 35 |  | 35 | 35 |
| - Педиатрия (216 часов) | чел. |  | 424 |  | 429 |  |  | 432 | 437 |  | 441 | 441 |
| - Профпатология (216 часов) | чел. |  | 2 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 4 | 4 |
| - Психиатрия (360 часов) | чел. |  | 149 |  | 152 |  |  | 155 | 158 |  | 161 | 161 |
| - Психиатрия-наркология (288 часов) | чел. |  | 38 |  | 43 |  |  | 45 | 49 |  | 51 | 51 |
| - Психотерапия (216 часов) | чел. |  | 29 |  | 31 |  |  | 32 | 33 |  | 34 | 34 |
| - Пульмонология (216 часов) | чел. |  | 20 |  | 22 |  |  | 22 | 24 |  | 25 | 25 |
| - Радиология (288 часов) | чел. |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 11 |  | 12 | 12 |
| - Ревматология (216 часов) | чел. |  | 15 |  | 17 |  |  | 17 | 19 |  | 21 | 21 |
| - Рентгенология (216 часов) | чел. |  | 129 |  | 132 |  |  | 134 | 137 |  | 138 | 138 |
| - Рефлексотерапия (144 часа) | чел. |  | 6 |  | 7 |  |  | 7 | 7 |  | 8 | 8 |
| - Сердечно-сосудистая хирургия (216 часов) | чел. |  | 16 |  | 17 |  |  | 17 | 19 |  | 21 | 21 |
| - Скорая медицинская помощь (252 часов) | чел. |  | 322 |  | 327 |  |  | 329 | 334 |  | 337 | 337 |
| - Стоматология общей практики (216 часов) | чел. |  | 29 |  | 31 |  |  | 32 | 33 |  | 34 | 34 |
| - Стоматология детская (216 часов) | чел. |  | 51 |  | 53 |  |  | 54 | 56 |  | 57 | 57 |
| - Стоматология ортопедическая (252 часа) | чел. |  | 78 |  | 81 |  |  | 83 | 84 |  | 88 | 88 |
| - Стоматология терапевтическая (144 часа) | чел. |  | 235 |  | 239 |  |  | 242 | 246 |  | 249 | 249 |
| - Стоматология хирургическая (216 часов) | чел. |  | 45 |  | 48 |  |  | 49 | 53 |  | 54 | 54 |
| - Судебно-медицинская экспертиза (144 часа) | чел. |  | 32 |  | 33 |  |  | 35 | 37 |  | 38 | 38 |
| - Сурдология-оториноларингология (144 часа) | чел. |  | 2 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 4 | 4 |
| - Терапия (252 часа) | чел. |  | 514 |  | 517 |  |  | 522 | 527 |  | 533 | 533 |
| - Токсикология (216 часов) | чел. |  | 2 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 4 | 4 |
| - Торакальная хирургия (216 часов) | чел. |  | 3 |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 5 | 5 |
| - Травматология и ортопедия (144 часа) | чел. |  | 117 |  | 118 |  |  | 122 | 125 |  | 129 | 129 |
| - Трансфузиология (144 часа) | чел. |  | 16 |  | 18 |  |  | 19 | 21 |  | 22 | 22 |
| - Ультразвуковая диагностика (216 часов) | чел. |  | 86 |  | 87 |  |  | 89 | 92 |  | 94 | 94 |
| - Управление и экономика фармации (144 часов) | чел. |  | 24 |  | 25 |  |  | 27 | 29 |  | 31 | 31 |
| - Урология(216 часов) | чел. |  | 54 |  | 58 |  |  | 59 | 62 |  | 64 | 64 |
| - Фармацевтическая технология (144 часа) | чел. |  | 13 |  | 16 |  |  | 17 | 19 |  | 21 | 21 |
| - Физиотерапия (144 часа) | чел. |  | 63 |  | 67 |  |  | 69 | 73 |  | 79 | 79 |
| - Фтизиатрия (288 часов) | чел. |  | 57 |  | 59 |  |  | 63 | 69 |  | 71 | 71 |
| - Функциональная диагностика (216 часов) | чел. |  | 85 |  | 88 |  |  | 92 | 93 |  | 96 | 96 |
| - Хирургия (144 часа) | чел. |  | 174 |  | 179 |  |  | 181 | 186 |  | 189 | 189 |
| - Челюстно-лицевая хирургия (216 часов) | чел. |  | 14 |  | 15 |  |  | 17 | 18 |  | 20 | 20 |
| - Эндокринология (144 часа) | чел. |  | 56 |  | 59 |  |  | 62 | 64 |  | 68 | 68 |
| - Эндоскопия (216 часов) | чел. |  | 29 |  | 33 |  |  | 35 | 37 |  | 39 | 39 |
| - Эпидемиология (144 часов) | чел. |  | 28 |  | 29 |  |  | 32 | 34 |  | 36 | 36 |
| - Профессиональная переподготовка врачебного персонала в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» (подготовка и прием экзамена на диплом и сертификат специалиста). - Всего: | - чел. |  | 143 |  | 158 |  |  | 177 | 199 |  | 205 | 205 |
| - Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Аллергология и иммунология (504 часа) | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 2 | 2 |
| - Анестезиология и реаниматология (720 часов) | чел. |  | 2 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| - Бактериология (504 часа) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 3 |
| - Гастроэнтерология (504 часа) | чел. |  | 4 |  | 4 |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
| - Гериатрия (504 часа) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| - Детская кардиология (504 часа) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| - Детская урология-андрология (576 часов) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 3 |
| - Диабетология (504 часа) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 3 |
| - Диетология (504 часа) | чел. |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 4 | 4 |
| - Инфекционные болезни (504 часа) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 3 |
| - Кардиология (504 часа) | чел. |  | 7 |  | 8 |  |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 |
| - Клиническая микология (504 часа) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| - Клиническая фармакология (504 часа) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 3 |
| - Колопроктология (504 часа) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 3 |
| - Лабораторная генетика (504 часа) | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| - Лабораторная микология (504 часа) | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| - Лечебная физкультура и спортивная медицина (504 часа) | чел. |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 5 |  | 5 | 5 |
| - Мануальная терапия (504 часа) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| - Неонатология (504 часа) | чел. |  | 2 |  | 3 |  |  | 3 | 4 |  | 4 | 4 |
| - Нефрология (504 часа) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| - Общая врачебная практика (семейная медицина) (504 часа) | чел. |  | 4 |  | 5 |  |  | 5 | 6 |  | 6 | 6 |
| - Онкология (504 часа) | чел. |  | 2 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| Организация здравоохранения - и общественное здоровье (504 часа) | чел. |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
| - Патологическая анатомия (504 часа) | чел. |  | 3 |  | 3 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |
| - Педиатрия (504 часа) | чел. |  | 2 |  | 3 |  |  | 3 | 4 |  | 4 | 4 |
| - Профпатология (504 часа) | чел. |  | 4 |  | 4 |  |  | 5 | 5 |  | 6 | 6 |
| - Психиатрия (504 часа) | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Психиатрия-наркология (504 часа) | чел. |  | 4 |  | 5 |  |  | 5 | 6 |  | 6 | 6 |
| - Психотерапия (576 часов) | чел. |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 6 |  | 6 | 6 |
| - Пульмонология (504 часа) | чел. |  | 4 |  | 5 |  |  | 5 | 6 |  | 6 | 6 |
| - Ревматология (504 часа) | чел. |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 4 |  | 4 | 4 |
| - Рентгенология (720 часов) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 | 3 |  | 4 | 4 |
| - Рефлексотерапия (504 часа) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| - Скорая медицинская помощь (504 часа) | чел. |  | 3 |  | 4 |  |  | 4 | 5 |  | 5 | 5 |
| - Стоматология детская (504 часа) | чел. |  | 5 |  | 5 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |
| - Стоматология ортопедическая (504 часа) | чел. |  | 4 |  | 4 |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
| - Стоматология терапевтическая (504 часа) | чел. |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 7 |  | 7 | 7 |
| - Стоматология хирургическая (504 часа) | чел. |  | 5 |  | 5 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |
| - Сурдология-оториноларингология (504 часа) | чел. |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| - Терапия (504 часа) | чел. |  | 2 |  | 3 |  |  | 3 | 4 |  | 4 | 4 |
| - Токсикология (504 часа) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 3 |
| - Травматология и ортопедия (504 часа) | чел. |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 3 |  | 4 | 4 |
| - Трансфузиология (504 часа) | чел. |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| - Ультразвуковая диагностика (504 часа) | чел. |  | 7 |  | 7 |  |  | 8 | 8 |  | 9 | 9 |
| - Физиотерапия (504 часа) | чел. |  | 6 |  | 7 |  |  | 7 | 8 |  | 8 | 8 |
| - Фтизиатрия (504 часа) | чел. |  | 3 |  | 4 |  |  | 4 | 5 |  | 5 | 5 |
| - Функциональная диагностика (504 часа) | чел. |  | 4 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 6 | 6 |
| - Эндоскопия (504 часа) | чел. |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 8 | 8 |
| 5.5. По программам повышения квалификации среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение квалификации средних медицинских работников в образовательных учреждениях среднего (дополнительного) профессионального образования, подведомственных Комитету по здравоохранению (всего) | - чел. |  | 10556 |  |  | 10416 |  | 8987 | 8170 |  | 9835 | 10556 |
| - Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 72 часа (краткосрочное тематическое обучение). | - чел. |  | 1940 |  |  | 1733 |  | 1334 | 1724 |  | 2205 | 1940 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 1780 |  |  | 1570 |  | 1168 | 1554 |  | 2030 | 1780 |
| - Акушерское дело (060102) | чел. |  | 160 |  |  | 163 |  | 166 | 170 |  | 175 | 160 |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 144 часа. | - чел. |  | 430 |  |  | 452 |  | 478 | 480 |  | 480 | 430 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 265 |  |  | 285 |  | 285 | 285 |  | 285 | 265 |
| - Лечебное дело (060101) | чел. |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  | 25 |  |
| - Акушерское дело (060102) | чел. |  | 15 |  |  | 17 |  | 18 | 20 |  | 20 | 15 |
| - Стоматология ортопедическая (060106) | чел. |  | 140 |  |  | 140 |  | 140 | 140 |  | 140 | 140 |
| - Стоматология профилактическая (060107) | чел. |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 150 часа. | - чел. |  | 5843 |  |  | 5483 |  | 4362 | 3677 |  | 4732 | 5843 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 5264 |  |  | 4907 |  | 3885 | 3250 |  | 4202 | 5264 |
| - Лечебное дело (060101) | чел. |  | 18 |  |  | 18 |  | 15 | 15 |  | 18 | 18 |
| - Лабораторная диагностика (060110) | чел. |  | 374 |  |  | 372 |  | 308 | 275 |  | 342 | 374 |
| - Медицинский массаж | чел. |  | 187 |  |  | 186 |  | 154 | 137 |  | 170 | 187 |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 216 часа. | - чел. |  | 300 |  |  | 305 |  | 310 | 315 |  | 345 | 300 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |
| - Лечебное дело (060101) | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| - Акушерское дело (060102) | чел. |  | 250 |  |  | 255 |  | 260 | 265 |  | 270 | 250 |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 222 часа. | - чел. |  | 1603 |  |  | 2023 |  | 2109 | 1651 |  | 1493 | 1603 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 1585 |  |  | 2005 |  | 2093 | 1635 |  | 1473 | 1585 |
| - Лечебное дело (060101) | чел. |  | 18 |  |  | 18 |  | 16 | 16 |  | 20 | 18 |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 288 часа. | - чел. |  | 70 |  |  | 50 |  | 75 | 75 |  | 75 | 70 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 70 |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 70 |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 294 часа. | - чел. |  | 250 |  |  | 220 |  | 205 | 153 |  | 390 | 250 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 250 |  |  | 220 |  | 205 | 153 |  | 390 | 250 |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 438 часа. | - чел. |  | 120 |  |  | 150 |  | 114 | 95 |  | 115 | 120 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 120 |  |  | 150 |  | 114 | 95 |  | 115 | 120 |
| - Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования - «Медицинский колледж №1» (всего) | - чел. |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200 |  | 200 | 200 |
| - Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 72 часа (краткосрочное тематическое обучение). | - чел. |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |
| - Лечебное дело (060101) | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 144 часа. | - чел. |  | 140 |  |  | 160 |  | 160 | 160 |  | 160 | 140 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 140 |  |  | 160 |  | 160 | 160 |  | 160 | 140 |
| - Лечебное дело (060101) | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 288 часа. | - чел. |  | 40 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 40 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 40 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 40 |
| - Лечебное дело (060101) | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Медицинский колледж №2» (всего) | - чел. |  | 255 |  |  | 255 |  | 305 | 305 |  | 330 | 255 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 72 часа (краткосрочное тематическое обучение). | - чел. |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |
| - Лечебное дело (060101) | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 144 часа. | - чел. |  | 125 |  |  | 125 |  | 150 | 150 |  | 150 | 125 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 125 |  |  | 125 |  | 125 | 125 |  | 125 | 125 |
| - Лечебное дело (060101) | чел. |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  | 25 |  |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 216 часа. | - чел. |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 75 | 50 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |
| - Лечебное дело (060101) | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 288 часа. | - чел. |  | 30 |  |  | 30 |  | 55 | 55 |  | 55 | 30 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |
| - Лечебное дело (060101) | чел. |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  | 25 |  |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Медицинский колледж №3» (всего) | - чел. |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 144 часа. | - чел. |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 |
| - Стоматология ортопедическая (060106) | чел. |  | 140 |  |  | 140 |  | 140 | 140 |  | 140 | 140 |
| - Стоматология профилактическая (060107) | чел. |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Медицинский колледж имени В.М.Бехтерева» (всего) | - чел. |  | 176 |  |  | 176 |  | 176 | 176 |  | 176 | 176 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 144 часа. | - чел. |  | 143 |  |  | 143 |  | 143 | 143 |  | 143 | 143 |
| Сестринское дело (060109) | - чел. |  | 143 |  |  | 143 |  | 143 | 143 |  | 143 | 143 |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 216 часов. | - чел. |  | 33 |  |  | 33 |  | 33 | 33 |  | 33 | 33 |
| Сестринское дело (060109) | - чел. |  | 33 |  |  | 33 |  | 33 | 33 |  | 33 | 33 |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Акушерский колледж» (всего) | - чел. |  | 425 |  |  | 435 |  | 444 | 455 |  | 465 | 425 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 72 часа (краткосрочное тематическое обучение). | - чел. |  | 160 |  |  | 163 |  | 166 | 170 |  | 175 | 160 |
| Акушерское дело (060102) | чел. |  | 160 |  |  | 163 |  | 166 | 170 |  | 175 | 160 |
| Сестринское дело (060109) | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 144 часа. | - чел. |  | 15 |  |  | 17 |  | 18 | 20 |  | 20 | 15 |
| Акушерское дело (060102) | чел. |  | 15 |  |  | 17 |  | 18 | 20 |  | 20 | 15 |
| Сестринское дело (060109) | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 216 часа. | - чел. |  | 250 |  |  | 255 |  | 260 | 265 |  | 270 | 250 |
| Акушерское дело (060102) | чел. |  | 250 |  |  | 255 |  | 260 | 265 |  | 270 | 250 |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием №1» (всего) | чел. |  | 9350 |  |  | 9300 |  | 7712 | 6884 |  | 8514 | 9350 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 72 часа (краткосрочное тематическое обучение). | - чел. |  | 1710 |  |  | 1500 |  | 1098 | 1484 |  | 1960 | 1710 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 1710 |  |  | 1500 |  | 1098 | 1484 |  | 1960 | 1710 |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 150 часа. | - чел. |  | 5700 |  |  | 5340 |  | 4219 | 3534 |  | 4589 | 5700 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 5121 |  |  | 4764 |  | 3742 | 3107 |  | 4059 | 5121 |
| - Лечебное дело (060101) | чел. |  | 18 |  |  | 18 |  | 15 | 15 |  | 18 | 18 |
| - Лабораторная диагностика (060110) | чел. |  | 374 |  |  | 372 |  | 308 | 275 |  | 342 | 374 |
| - Медицинский массаж | чел. |  | 187 |  |  | 186 |  | 154 | 137 |  | 170 | 187 |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 222 часа. | - чел. |  | 1570 |  |  | 1990 |  | 2076 | 1618 |  | 1460 | 1570 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 1552 |  |  | 1972 |  | 2060 | 1602 |  | 1440 | 1552 |
| - Лечебное дело (060101) | чел. |  | 18 |  |  | 18 |  | 16 | 16 |  | 20 | 18 |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 294 часа. | - чел. |  | 250 |  |  | 220 |  | 205 | 153 |  | 390 | 250 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 250 |  |  | 220 |  | 205 | 153 |  | 390 | 250 |
| Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием продолжительностью обучения 438 часа. | - чел. |  | 120 |  |  | 150 |  | 114 | 95 |  | 115 | 120 |
| - Сестринское дело (060109) | чел. |  | 120 |  |  | 150 |  | 114 | 95 |  | 115 | 120 |

6. Мероприятия Программы

Управление реализацией  Программы осуществляет Правительство Санкт-Петербурга.

Комитет по здравоохранению координирует выполнение мероприятий  Программы и информирует общественность города о проведенной работе на ежегодной итоговой Коллегии.

Контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга.

| № п/п | Мероприятия Программы | Сроки | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Координация выполнения мероприятий Программы | постоянно 2013-2018 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЗ |
|  | Определение необходимого количества должностей специалистов в медицинских организациях, в том числе с использованием методик, предложенных Министерством здравоохранения Российской Федерации, региональных особенностей и планов развития отрасли | ежегодно I квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЗ, АР |
|  | Подготовка и направление в Министерство здравоохранения Российской Федерации предложений по структуре и объему подготовки специалистов для Санкт-Петербурга по программам высшего и послевузовского образования | ежегодно I квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЗ |
|  | Определение перспективной потребности медицинских организаций в подготовке специалистов по программам дополнительного образования (повышение квалификации, тематическое усовершенствование) | ежегодно IV квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЗ, АР |
|  | Проведение совместных совещаний с руководством ВУЗов, реализующих программы подготовки кадров для здравоохранения Санкт-Петербурга по формирования учебных планов-графиков повышения квалификации с учетом потребности медицинских организаций | ежегодно IV квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЗ |
|  | Организация отбора и направление абитуриентов в рамках целевой подготовки специалистов в медицинские ВУЗы по программе высшего профессионального образования | ежегодно до 25 июля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЗ, АР |
|  | Организация отбора и направление врачей в медицинские ВУЗы по целевым программам послевузовской подготовки | ежегодно до 1 августа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЗ, АР |
|  | Организация подготовки среднего медицинского персонала в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (с учетом денежных сумм на выплату стипендий и предоставление мер социальной поддержки) | постоянно | 488973,9 | 540504,5 | 597615,4 | 599495,6 | 655729,9 | 688516,4 | КЗ |
|  | Организация своевременного прохождения врачами повышения квалификации и профессиональной переподготовки | ежегодно в течение года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЗ, АР |
|  | Организация своевременного прохождения средними медицинскими работниками повышения квалификации и профессиональной переподготовки | ежегодно в течение года | 49286,3 | 56689,4 | 65282,5 | 68611,9 | 71630,8 | 75212,3 | КЗ, АР |
|  | Организация оценки квалификационного уровня медицинских работников | в течение 2013 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЗ, АР |
|  | Проведение мониторинга кадровой ситуации | ежегодно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЗ |
|  | Ведение Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЗ |
|  | Ведение электронной базы вакансий, размещение ее на сайте Комитет по здравоохранению | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЗ |
|  | Организация единовременных выплат молодым специалистам | ежегодно в течение года | 114979,5 | 112812,7 | 119128,2 | 125203,7 | 130712,7 | 137248,3 | КЗ, АР |
|  | Организация денежных выплат специалистам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь | ежегодно в течение года | 152268,6 | 152268,6 | 152268,6 | 152268,6 | 152268,6 | 152268,6 | КЗ, АР |
|  | Осуществление единовременных компенсационных выплат врачам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт или рабочий поселок из другого населенного пункта, в размере 1 млн. рублей – в течение 2013 года | в течение 2013 года | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЗ |
|  | Организация проведения конкурса «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием | ежегодно | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 | КЗ, АР |
|  | Реализация мер социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений, подведомственных КЗ | ежегодно | 2045,4 | 2168,1 | 2298,2 | 2415,0 | 2521,7 | 2647,8 | КЗ |
|  | Реализация мер социальной поддержки (по оплате жилищно-коммунальных услуг) медицинским и фармацевтическим работникам государственных учреждений, расположенных в сельской местности | ежегодно | 8665,0 | 9202,0 | 9763,0 | 10260,9 | 10712,4 | 11248,0 | КЗ, ГУЗ |
|  | Реализация Комплексной программы развития профессионального образования в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы | ежегодно | 53000,0 | 85130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЗ |
|  | Реализация выплат стипендий клиническим ординаторам | ежегодно | 12043,0 | 12765,6 | 13531,5 | 14221,6 | 14847,4 | 15589,8 | КЗ |
|  | Всего:5918,8 млн.руб. |  | 886311,9 | 973090,9 | 961437,4 | 974027,3 | 1039973,5 | 1084281,2 |  |

7. Алгоритм расчета индикаторов по Программе обеспечения  системы здравоохранения

Санкт-Петербурга медицинскими кадрами на 2013-2018 годы

| Кадровое обеспечение здравоохранения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность врачами (на 10000 населения) | (Число врачей х 10000) Численность населения на конец года | # Форма ФСН № 17 «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах», табл.1000, стр.1, гр.3 данные Росстата |
| 2. | Обеспеченность средним медицинским персоналом (на 10000 населения) | (Число средних медработников х 10000) Численность населения на конец года | # Форма ФСН № 17 «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах», табл.1001, стр.109, гр.3, данные Росстата |
| 3. | Обеспеченность врачами сельского населения | (Число врачей сельских организаций х 10000) Численность сельского населения на конец года | # Форма ФСН № 17 «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах», табл.1000, стр.3, гр.3 данные Росстата |
| 4. | Обеспеченность средним медперсоналом сельского населения | (Число среднего медперсонала сельских организаций на конец года х 10000) Численность сельского населения на конец года | # Форма ФСН № 17 «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах», табл.1001, стр.110, гр.3, данные Росстата |
| 5. | Обеспеченность врачами клинических специальностей (на 10000 населения) | (Число врачей клинических специальностей на конец года х 10000) Численность населения на конец года | # Форма ФСН № 17 «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах», табл.1000, стр.101, гр.3 данные Росстата |
| 6. | Укомплектованность амбулаторно-поликлинических организаций и подразделений больничных организаций врачами (в %) | (Занятые должности врачей х 100) Штатные должности врачей | Форма ФСН № 30 «Сведения о деятельности учреждения», табл. № 1100, стр.1, гр.6 Форма ФСН № 30 «Сведения о деятельности учреждения», табл. № 1100, стр.1, гр.5 |
| 7. | Укомплектованность амбулаторно-поликлинических организаций и подразделений больничных организаций средним медперсоналом (в %) | (Занятые должности среднего медперсонала х 100) Штатные должности среднего медперсонала | Форма ФСН № 30 «Сведения о деятельности учреждения», табл. № 1100, стр.92, гр.6 Форма ФСН № 30 «Сведения о деятельности учреждения», табл. № 1100, стр.92, гр.5 |
| 8. | Укомплектованность амбулаторно-поликлинических организаций и подразделений больничных организаций физическими лицами врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в %) | (Физические лица врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на конец года х 100) Штатные должности врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Форма ФСН № 30 «Сведения о деятельности учреждения» табл. № 1100, стр.(4+5+6+46+82), гр.8 Форма ФСН № 30 «Сведения о деятельности учреждения», табл. № 1100, стр.(4+5+6+46+82), гр.5 |
| 9. | Укомплектованность амбулаторно-поликлинических организаций и подразделений больничных организаций физическими лицами среднего медперсонала, работающего с врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (в %) | (Физические лица среднего медперсонала, работающего с врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, на конец года х 100) Штатные должности среднего медперсонала, работающего с врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь | Форма ФСН № 30 «Сведения о деятельности учреждения» табл. № 1106, стр.(1+2+3), гр.4 Форма ФСН № 30 «Сведения о деятельности учреждения», табл. № 1106, стр.(1+2+3), гр.2 |
| 10. | Темп прироста численности врачей по особо востребованным в регионе специальностям (в %) | (Число врачей n-специальности за отчетный год – число врачей n-специальности за предыдущий год) х 100 число врачей n-специальности за предыдущий год | Соответствующие строки формы ФСН №17 «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах», табл.1000, гр.3 |
| 11. | Темп прироста численности среднего медицинского персонала по особо востребованным в регионе специальностям | (Число средних медицинских работников n-специальности за отчетный год – число средних медицинских работников n-специальности за предыдущий год) х 100 число средних медицинских работников n-специальности за предыдущий год | Соответствующие строки формы ФСН №17 «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах», табл.1001, гр.3 |
| Социальная поддержка медицинских работников. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника. |  |  |  |
| 1 | Доля врачей, получивших жилье из нуждающихся в улучшении жилищных условий (в %) | Число врачей получивших жилье х 100 Число врачей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | По данным КЗ |
| 2 | Доля средних медицинских работников, получивших жилье из нуждающихся в улучшении жилищных условий(в %) | Число средних медработников, получивших жилье х 100 Число средних медработников, нуждающихся в улучшении жилищных условий | По данным КЗ |
| 3 | Доля врачей, обеспеченных, жильем, из числа привлеченных в субъект РФ (%) | Число врачей, обеспеченных жильем, из числа привлеченных х 100 Число врачей, привлеченных в субъект РФ | По данным КЗ |
| 4 | Доля врачей, получивших квартиры на основе льготного кредитования из числа получивших квартиры (в %) | Число врачей, получивших квартиры на основе льготного кредитования х 100 Число врачей, получивших квартиры всего | По данным КЗ |
| 5 | Число абитуриентов, направленных на целевую подготовку по программам высшего, среднего, послевузовского профессионального образования | Число абитуриентов, направленных на целевую подготовку по программам высшего профессионального образования х 100 Число абитуриентов всего | По данным КЗ |
| 6 | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения субъекта Российской Федерации (%) | Число врачей, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения субъекта РФ х 100 Число врачей, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд субъекта РФ | По данным КЗ |
| 7 | Доля муниципальных образований, оказывающих меры социальной поддержки медицинским работникам, из общего их числа (%) | Число муниципальных образований субъекта РФ, оказывающих меры социальной поддержки медицинским работникам Х 100 Число муниципальных образований в субъекте РФ | По данным КЗ |
| 8 | Доля медицинских организаций, в которых оплата труда приведена в соответствие со сложностью, объемом и качеством работы (%) | Число медицинских организаций, в которых оплата труда приведена в соответствие со сложностью, объемом и качеством работы х 100 Число медицинских организаций | Форма ФСН №47 «Сведения о сети и деятельности учреждений здравоохранения» таб.0101 стр.33, гр.4+5 таб. 0100 стр.33, гр.3 |
| 9 | Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне субъекта Российской Федерации (абс. число) |  | По данным КЗ |
| 10 | Число врачей, привлеченных на работу в субъект Российской Федерации (абс. число) |  | По данным КЗ |
| 11 | Число среднего медицинского персонала, привлеченного на работу в субъект Российской Федерации (абс.число) |  | По данным КЗ |
| 12 | Доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях субъекта Российской Федерации (%) | Число врачей, имеющих квалификационную категорию х 100 Число врачей | # Форма ФСН № 17 «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах», # табл.1000, стр.1, гр.5+6+7 табл.1000, стр.1, гр.3 |
| 13 | Доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях субъекта Российской Федерации (%) | Число средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию х 100 Число средних медицинских работников | # Форма ФСН № 17 «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах», # табл.1010, стр.94, гр.4+5+6 табл.1010, стр.94, гр.3 |
| 14 | Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, к средней заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации ** | Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование Средняя заработная плата по экономике | По данным КЗ |
| 15 | Соотношение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала медицинских организаций субъекта Российской Федерации и муниципальных образований к средней заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации** | Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала медицинских организаций Средняя заработная плата по экономике | По данным КЗ |
| 16 | Соотношение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций субъекта Российской Федерации и муниципальных образований к средней заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации** | Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций Средняя заработная плата по экономике | По данным КЗ |

| Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования (абс. число) |  | По данным КЗ |
| 2. | Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования (абс. число) |  | По данным КЗ |
| 3. | Количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования (абс. число) |  | По данным Комитета по здравоохранению |
| 4 | Число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных субъекту Российской Федерации (абс. число) |  | По данным КЗ |
| 5 | Число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных субъекту Российской Федерации (абс. число) |  | По данным КЗ |
| 6 | Соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных субъекту Российской Федерации; | Число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных субъекту РФ Число внебюджетных мест | По данным КЗ |
| 7 | Число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные субъекту Российской Федерации (абс. число) |  | По данным КЗ |
| 8 | Доля аккредитованных врачей из общего числа врачей (в %) | Число аккредитованных врачей х 100 Число врачей на конец отчетного года | По данным КЗ |
| 9 | Доля аккредитованных средних медработников из общего числа средних медработников (в %) | Число аккредитованных средних медработников х 100 Число средних медработников на конец отчетного года | По данным КЗ |
| 10 | Количество созданных обучающих симуляционных центров в образовательных учреждениях субъекта российской Федерации** (абс. число) |  | По данным КЗ |
| 11 | Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах** (абс. число) |  | По данным КЗ |

Принятые сокращения к разделам 4-7:

АР – администрации районов Санкт-Петербурга

ВУЗы – высшие учебные заведения

КЗ – Комитет по здравоохранению

МЗ – Министерство здравоохранения Российской Федерации